Приложение

к распоряжению Администрации

Вышневолоцкого городского округа

 от №

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 год

2024 г

Содержание

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году |
| Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ |
| Раздел IV. Заключение |
|  |
|  |
| Приложение 1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 2. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 3. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 4. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 5. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 6. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 7. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы» в 2023 году;Приложение 8. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы» в 2023 году. |
|  |
| Приложение 9. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
| Приложение 10. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020 – 2025 годы» в 2023 году; |
|  |
| Приложение 11. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе Тверской области на 2020-2025 годы» в 2023 году;Приложение 12. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» в 2023 году; Приложение 13. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области « Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» в 2023 году;Приложение 14. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» в 2023 году;Приложение 15. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» в 2023 году; |

Раздел I

Введение

Бюджет муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2023 год сформирован на основе 15 муниципальных программ, которые в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области № 456 от 26.11.2020 распределены по двум направлениям социально-экономического развития Вышневолоцкого городского округа:

1. «Новое качество жизни» (8 муниципальных программ):

а)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа на 2020 – 2025 годы»;

б)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

в)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

г)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

д)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

е)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

ж)муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы»;

з) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы»

2. « Развитие экономики» (7 муниципальных программ):

а) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

б) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020 – 2025 годы»;

в) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе Тверской области на 2020-2025 годы»;

г) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»;

д) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы»;

е) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»;

ж) муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»;

Раздел II

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году

В течение 2023 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

в) информации о выполнении планов реализации муниципальных программ на среднесрочную перспективу.

По результатам 2023 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

К отчету в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за 2023 год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год, определенную в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области от 06.11.2019 № 299 (далее – Порядок).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Вышневолоцкого городского округа, в разрезе подпрограмм на 2023 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный план, тыс. руб.**  | **Фактическое исполнение, тыс. руб.**  | **Индекс освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы\*** |
| **ВСЕГО** | **2 264 649,94** | **2 223 722,60** |  |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»** | **1 208 801,27** | **1 189 695,78** | **0,98** |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | 1 031 598,94 | 1 014 389,14 | 0,98 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей" | 60 038,05 | 59 283,16 | 0,99 |
| Подпрограмма "Развитие системы профессионального образования" | 30,00 | 26,56 | 0,88 |
| Подпрограмма "Управление качеством образования" | 474,46 | 474,42 | 1,00 |
| Подпрограмма "Создание современной образовательной среды для обучающихся" | 109 627,35 | 109 019,05 | 0,99 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 7 032,46 | 6 503,46 | 0,92 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"** | **170 971,08** | **169 011,81** | **0,99** |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вышневолоцкого городского округа Тверской области" | 143 731,77 | 142 358,93 | 0,99 |
| Подпрограмма "Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры" | 15 011,09 | 15 006,04 | 1,00 |
| Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Вышневолоцкого городского округа" | 4 396,53 | 4 214,58 | 0,96 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 7 831,69 | 7 432,26 | 0,95 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"** | **95 193,87** | **90 188,28** | **0,95** |
| Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 57 637,34 | 53 124,04 | 0,92 |
| Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" | 34 902,20 | 34 532,61 | 0,99 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 2 654,33 | 2 531,63 | 0,95 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"** | **6 739,04** | **6 731,87** | **1,00** |
| Подпрограмма "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан" | 105,89 | 105,89 | 1,00 |
| Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" | 246,50 | 239,52 | 0,97 |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ | 6 386,65 | 6 386,46 | 1,00 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"** | **35 330,49** | **35 048,87** | **0,99** |
| Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми" | 30 537,49 | 30 537,37 | 1,00 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов и других маломобильных групп населения" | 100,00 | 80,00 | 0,80 |
| Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 4 693,00 | 4 431,50 | 0,94 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы"** | **384 779,84** | **383 285,62** | **1,00** |
| Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области" | 248 388,93 | 247 961,86 | 1,00 |
| Подпрограмма "Создание комфортной городской среды на территории Вышневолоцкого городского округа" | 48 136,10 | 47 305,87 | 0,98 |
| Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Вышневолоцкого городского округа" | 34 659,35 | 34 655,74 | 1,00 |
| Подпрограмма "Участие в программах поддержки местных инициатив" | 26 083,19 | 25 890,85 | 0,99 |
| Подпрограмма "Развитие благоустройства муниципального образования Вышневолоцкого городской округ" | 27 512,27 | 27 471,30 | 1,00 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы"** | **83 365,86** | **80 938,47** | **0,97** |
| Подпрограмма "Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа" | 61 156,50 | 58 850,48 | 0,96 |
| Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа" | 9 392,61 | 9 392,35 | 1,00 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа" | 524,00 | 524,00 | 1,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 12 292,75 | 12 171,64 | 0,99 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"** | **8 218,38** | **7 573,59** | **0,92** |
| Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Вышневолоцкий городском округе" | 351,00 | 351,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Вышневолоцкий городском округе" | 12,00 | 4,00 | 0,33 |
| Подпрограмма "Комплексные меры профилактики алкоголизма, потребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконного оборота в Вышневолоцкий городском округе Тверской области" | 44,00 | 44,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области" | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области" | 34,00 | 32,00 | 0,94 |
| Подпрограмма "Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории Вышневолоцкого городского округа" | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Повышение готовности органов управления Вышневолоцкого городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение на территории Вышневолоцкого городского округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 7 737,38 | 7 102,59 | 0,92 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"** | **2 424,61** | **2 421,19** | **1,00** |
| Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области" | 1 991,00 | 1 991,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Содействие занятости населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области" | 433,61 | 430,19 | 0,99 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы"** | **34 816,34** | **34 768,31** | **1,00** |
| Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области и земельных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования Вышневолоцкого городского округа" | 20 961,83 | 20 921,83 | 1,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 13 854,51 | 13 846,48 | 1,00 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы"** | **50,00** | **50,00** | **1,00** |
| Подпрограмма "Предотвращение процессов, ухудшающих состояние земель" | **50,00** | **50,00** | **1,00** |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы"** | **64 111,15** | **61 242,01** | **0,96** |
| Подпрограмма "Содержание и благоустройство сельских территорий и территории поселка Красномайский" | 34 955,90 | 33 271,49 | 0,95 |
| Подпрограмма "Поддержка местных инициатив по развитию сельских территорий и территории поселка Красномайский" | 11 433,65 |  11 160,32 | 0,98 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 17 721,60 | 16 810,20 | 0,95 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы"** | **59 391,21** | **57 843,83** | **0,96** |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Вышневолоцкого городского округа" | 7 670,60 | 7 348,47 | 0,96 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 51 720,61 | 50 495,36 | 0,98 |
| **Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы"** | **4 803,46** | **4 622,78** | **1,00** |
| Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Вышневолоцком городском округе" | 73,00 | 73,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вышневолоцком городском округе" | 12,00 | 12,00 | 1,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Вышневолоцком городском округе" | 1 419,70 | 1 419,50 | 1,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 3 298,76 | 3 118,28 | 0,94 |
| **Расходы, не включенные в муниципальные программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области** | **105 653,34** | **100 300,18** | **0,95** |

\*В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области (приложение №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области) фактический и плановый объёмы финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, не учитываются.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для главных администраторов и администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2023 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2023 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

 В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области от 06.11.2019 № 299.

 Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2023 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | критерий эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8<KМП <1,2 |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно | KМП <0,8 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования | 1,2<KМП |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (в расчет включались показатели целей и задач) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является следующее:

а) в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании пояснительных записок к отчетам о реализации муниципальных программ, предоставленных администраторами муниципальных программ была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы  | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы  | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Результат оценки эффективности муниципальной программыв 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,03 | 1,01 | 0,98 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,01 | 1,00 | 0,99 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,11 | 1,05 | 0,95 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 0,97 | 0,97 | 1,00 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,01 | 1,00 | 0,99 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,01 | 0,93 | 0,92 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы» | 1,04 | 1,00 | 0,96 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | эффективная  |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,04 | 1,04 | 1,00 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе Тверской области на 2020-2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | неэффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» | 0,50 | 0,50 | 1,00 | неэффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» | 1,03 | 1,00 | 0,97 | эффективная |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» | 1,04 | 1,00 | 0,96 | эффективная |

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Порядком сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование муниципальной программы  | Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы» | 1,00 | 1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020 – 2025 годы»  | 1,00 | 2 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» | 1,00 | 3 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,01 | 4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,01 | 5 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы»  | 1,01 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» | 1,03 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,03 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 0,97 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы» | 1,04 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» | 1,04 | 11 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,04 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» | 1,11 | 13 |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» |  | - |
| Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе Тверской области на 2020-2025 годы» |  | - |

Из таблицы 4 следует, что из 15 муниципальных программ 13 являются эффективными, и 2 неэффективные.

Раздел III

 Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Опыт внедрения и реализации в 2023 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты. Главные администраторы (администраторы) муниципальных программ серьезно отнеслись к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в регионе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы и администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Думы Вышневолоцкого городского округа.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ проводился посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Две муниципальные программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области Тверской области на 2020 – 2025 годы» и «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе Тверской области на 2020 – 2025 годы», по результатам оценки эффективности муниципальных программ признаны неэффективными.

При разработке и корректировке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно выполнили расчет плановых значений показателей цели и задач муниципальной программы (подпрограммы). Данные недоработки сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Администраторам данных программ необходимо пересмотреть структуру программ либо рассмотреть возможность объединения своей муниципальной программы с муниципальной программой, схожей по контрольным полномочиям.

Раздел IV

Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2023 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе главных администраторов (администраторов) муниципальных программ.

Главным администраторам (администраторам) муниципальных программ при дальнейшей реализации муниципальных программ рекомендуется:

а) неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину;

б) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Думы Вышневолоцкого городского округа, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

в) анализировать перечень мероприятий и целевых показателей муниципальных программ, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа на 2020 - 2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие образования Вышневолоцкого городского округа на 2020 – 2025 годы» (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 8 (с изменениями). Главный администратор Программы - Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа.Администратор муниципальной программы - Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление архитектуры и градостроительства администрации Вышневолоцкого городского округа. Целью программы является «Обеспечение социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды» Достижение цели Программы характеризуется 6 показателями:1. Удовлетворенность населения Вышневолоцкого городского округа качеством общеобразовательных услуг. В плане на 2023 год значение показателя равно 87%. Фактическое значение показателя составило 94%. Увеличилось число потребителей, удовлетворенных образовательными услугами.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В плане на 2023 год значение показателя равно 100%. Фактическое значение показателя составило 100%.3. Охват детей программами общего образования в образовательных организациях. В плане на 2023 год значение показателя равно 100%. Фактическое значение показателя составило 100 %. 4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). В плане на 2023 год значение показателя равно 79%. Фактическое значение показателя составило 79%. 5. Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. В плане на 2023 год значение показателя равно 17%. Фактическое значение показателя составило 17%. 6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования. В плане на 2023 год значение показателя равно 25%. Фактическое значение показателя составило 25%. Программа состоит из следующих Подпрограмм:1. Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования».2. Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей».3. Подпрограмма 3 «Развитие системы профессионального образования».4. Подпрограмма 4 «Управление качеством образования».5. Подпрограмма 5 «Создание современной образовательной среды для обучающихся»6. Обеспечивающая подпрограмма. Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования» направлена на решение 5-ти задач:1) Задача 1 «Создание условий для раннего развития детей»Показатель 1 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет». На 2023 год план - 73%, факт - 54%; Происходит снижение численности детей дошкольного возраста.Показатель 2 «Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет». На 2023 год план - 100%, факт - 100%.2) Задача 2 «Обеспечение предоставления общего образования в общеобразовательных организациях».Показатель задачи «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников». На 2023 год план - 100%, факт - 100%. 3) Задача 3 «Развитие системы дошкольного и общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Тверской области в рамках государственной программы Тверской области»Показатель задачи «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее также - ОВЗ), получающих образование в общеобразовательных организациях Вышневолоцкого городского округа в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях». На 2023 год план - 77%, факт - 77%. 4) Задача 4 «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи».Показатель задачи «Доля участников олимпиад, конкурсов, соревнований в общей численности школьников». На 2023 год план - 70,1%, факт – 70,1%. 5) Задача 5 «Обеспечение деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников».Показатель задачи «Охват детей Вышневолоцкого городского округа организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях». На 2023 год план – 48,5%, факт – 48,5%.По подпрограмме 1 были запланированы бюджетные средства в сумме 1031598,94 тыс. руб., освоено 1014389,14 тыс. руб., что составляет 98%. Все мероприятия подпрограммы выполнены. Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей» направлена на решение 4-х задач:1) Задача подпрограммы 1 «Обеспечение доступности направлений дополнительного образования».Показатель задачи 1 «Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных организациях, в общей численности учащихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях». На 2023 год план - 75%, факт - 75%.2) Задача 2 «Обеспечение детей качественными дополнительными общеобразовательными программами в рамках мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Показатель задачи 2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации». На 2023 год план - 350 чел, факт – 350 чел. 3) Задача 3 «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ориентированной личности» Показатель 1 задачи 3 «Охват детей и молодежи Вышневолоцкого городского округа мероприятиями духовно-нравственного и патриотического воспитания в общей численности обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях». На 2023 год план - 83,5%, факт - 83,5%.Показатель 2 задачи 3 «Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады школьников по праву, в общей численности обучающихся 9-11 классов». На 2023 год план - 3,1%, факт - 3,1%.4) Задача 4 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ» Показатель задачи 4 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования». На 2023 год план - 9,5%, факт - 9,5%.По подпрограмме 2 были запланированы бюджетные средства в сумме 60038,05 тыс. руб., освоено 59283,10 тыс. руб., что составляет 99%. Все мероприятия подпрограммы выполнены. Подпрограмма 3 «Развитие системы профессионального образования» направлена на решение 2-х задач:1) Задача 1 «Создание условий для непрерывного развития кадрового потенциала отрасли «Образование».Показатель задачи 1 «Доля образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по внедрению системы непрерывного образования, в общем количестве образовательных организаций». На 2023 год план - 75%, факт - 75%. 2) Задача 2 «Создание условий для творческого развития и карьерного роста педагогов».Показатель задачи 2 «Доля педагогических работников - участников мероприятий и профессиональных конкурсов различного уровня». На 2023 год план - 7%, факт - 7%.По подпрограмме 3 были запланированы бюджетные средства в сумме 30,0 тыс. руб., освоено 26,56 тыс. руб., что составляет 89%. Непрерывность получения образования обеспечивалась за счет дистанционных технологий. Все мероприятия подпрограммы выполнены. Подпрограмма 4 «Управление качеством образования» направлена на решение 2-х задач:1) Задача 1 «Обеспечение контроля качества знаний обучающихся».Показатель задачи 1 «Доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, в общей численности участников ЕГЭ». На 2023 год план – 15,5%, факт - 15,5%.2) Задача 2 «Развитие системы оценки качества образовательных достижений обучающихся»Показатель задачи 2 «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных достижений, в общей численности обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях». На 2023 год план - 30%, факт - 30%. По подпрограмме 4 были запланированы бюджетные средства в сумме 474,46 тыс. руб., освоено 474,42 тыс. руб., что составляет 100%. Все мероприятия подпрограммы выполнены. Подпрограмма 5 «Создание современной образовательной среды для обучающихся» направлена на решение 5-ти задач:1) Задача 1 «Развитие инфраструктуры организаций отрасли «Образование», расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа» Показатель задачи подпрограммы 1 «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций». На 2023 год план - 80%, факт - 80%.2) Задача 2 «Внедрение инновационных технических и электронных средств в образовательный процесс и управление отраслью «Образование» Показатель задачи 2 «Доля общеобразовательных организаций, использующих интерактивные образовательные ресурсы в образовательном процессе, в общей численности общеобразовательных организаций». На 2023 год план - 75%, факт - 75%.3) Задача 3 «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Показатель задачи 3 «Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности». На 2023 год план - 36%, факт - 42%. Увеличение за счет введения дополнительных мест физкультурно-спортивной направленности.4) Задача 4 «Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций Вышневолоцкого городского округа».Показатель задачи 4 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях». На 2023 год план - 99%, факт 99%.5) Задача 5 «Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».Показатель задачи 5 «Доля детей в возрасте до 3 лет, ожидающих места для получения дошкольного образования». На 2023 год план - 0%, факт – 0%. По подпрограмме 5 были запланированы бюджетные средства в сумме 109627,35 тыс. руб., освоено 109019,05 тыс. руб., что составляет 99%. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. Все мероприятия подпрограммы выполнены.По обеспечивающей подпрограмме были запланированы бюджетные средства в сумме 7032,47 тыс. руб., освоено 6503,45 тыс. руб., что составляет 92%. Имеются вакансии. Все мероприятия подпрограммы выполнены. Основные результаты реализации программы:1. Индекс достижения плановых значений муниципальной программы – 1,012. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,983. Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,03На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что программа реализована в 2023 году эффективно.Приложение 2к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 9 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Культура Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» (с изменениями).Главный администратор муниципальной программы Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа.Администраторы муниципальной программы – Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа, Администрация Вышневолоцкого городского округа. Целью программы является - «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности» Достижение цели программы характеризуется следующими показателями: а) «Увеличение количества посещений государственных учреждений культуры по отношению к уровню 2022 года» в рамках реализации муниципальной программы исполнен на 100%. б) «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области» в рамках реализации муниципальной программы исполнен на 100%.Программа включает в себя 4 подпрограммы:- Подпрограмма 1 «Создание в Вышневолоцком городском округе комфортной среды для туристов и экскурсантов»;-Подпрограмма 2 «Развитие туристской инфраструктуры в Вышневолоцком городском округе»;- Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления туристских услуг»;- Обеспечивающая подпрограмма.Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вышневолоцкого городского округа Тверской области» направлена на решение трех задач:а) задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»;-Показатель «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения» выполнен на 100 %;-Показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» выполнен на 100%.б) задача 2 «Поддержка самодеятельного народного творчества»- Показатель «Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения» выполнен на 100 %;- Показатель «Число лиц, занимающихся в культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе» выполнен на 100%;в) задача 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»- Показатель «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования» выполнен на 100%.По результатам реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вышневолоцкого городского округа Тверской области» за 2023 год все показателей задач исполнены в полном объеме.Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99 %.Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» направлена на решение трех задач:а) задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Вышневолоцкого городского округа Тверской области»:- Показатель «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры"» исполнено на 100 %;- Показатель «Количество лауреатов и дипломантов районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов» исполнен на 100%;б) задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Вышневолоцкого городского округа Тверской области»:- Показатель «Доля учреждений культуры, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению» исполнен на 100 %;- Показатель «Доля учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» исполнен на 100%;в) задача 3 «Обеспечение жителей Вышневолоцкого городского округа оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-экономических, социально-культурных событиях в Вышневолоцком городском округе»:-Показатель «Получение информации жителями Вышневолоцкого городского округа об общественно-политическом, социально-экономическом и социально-культурном развитии» исполнен на 100%;-Показатель «"Количество публикаций в печатных СМИ, освещающих вопросы культуры» исполнен на 100%;По результатам реализации подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме.По результатам реализации мероприятий трех задач подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» за 2023 год исполнена в объеме 100 %. Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Вышневолоцкого городского округа Тверской области» направлена на решение трех задач:а) задача 1 «Развитие системы связей молодежи с ветеранскими объединениями»:- Показатель «Количество мероприятий патриотической направленности, проведенных совместно с ветеранскими объединениями» исполнен на 100%;- Показатель «Количество ветеранских объединений на территории Вышневолоцкого городского округа» исполнен на 100%;б) задача 2 «Развитие системы массовых мероприятий и конкурсов гражданско-патриотического характера, профессиональных праздников»:- Показатель «Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотического характера» исполнен на 100%;- Показатель «Количество проведенных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам» исполнен на 100%.в) задача 3 «Информационное обеспечение в области патриотического воспитания»:- Показатель «Ведение раздела на сайте Управления культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа, освещающего деятельность в области патриотического воспитания» исполнен на 100%;- Показатель «Количество приобретенной и изданной краеведческой литературы по истории округа, в т.ч. изданий местных поэтов и писателей, открыток и др на 1000 человек населения» исполнен на 100%;По результатам реализации подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание граждан Вышневолоцкого городского округа Тверской области» за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме.По результатам реализации мероприятий трех задач подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Вышневолоцкого городского округа Тверской области» за 2023 год исполнена в объеме 96 %. При исполнении конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств.Основные результаты реализации программы:1. Индекс освоения бюджетных средств составил: 0,99.2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде: 1,00.3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде: 1,01.Программа реализована в отчетном году эффективно.Приложение 3к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы" за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 10 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы» (с изменениями).Главный администратор муниципальной программы – Комитет по физической культуре и спорту администрации Вышневолоцкого городского округа.Администраторы программы - Администрация Вышневолоцкого городского округа, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление территориальной политики и социально-административного развития администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление архитектуры и градостроительства администрации Вышневолоцкого городского округа.Целью программы является развитие физической культуры и спорта на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области.Достижение цели программы характеризуются 2 показателями цели:1. «Доля населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения» - исполнен на 110 %. 2. «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» - исполнен на 100%.Программа включает в себя три подпрограммы:1.«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»;2.«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений»;3.Обеспечивающая подпрограмма.Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» направлена на решение четырех задач:а)задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов»- Показатель «Доля населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах» выполнен на 100 %;б)задача 2 «Развитие спортивной инфрастуктуры, укрепление материально-технической базы»;- Показатель «Количество спортивных сооружений в Вышневолоцком городском округе (общее количество объектов всех типов)» выполнен на 100 %;- Показатель «Количество спортивных сооружений на 1 тыс. чел. населения» выполнен на 100 %;в) задача 3 «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей»- Показатель «Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в возрасте 6-17 лет в общей численности данной возрастной группы Вышневолоцкого городского округа» выполнен на 100 %;- Показатель «Доля учащихся, имеющих массовые разряды, в общей численности занимающихся в системе муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнен на 100%;г) задача 4 «Участие в программе поддержки местных инициатив в области физической культуры и спорта»- Показатель «Количество реализованных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив в области физической культуры и спорта» выполнен на 100%.Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99%. Неполное финансирование, не выполнены обязательства по контракту в связи с невыполнением подрядных работ в срок (ремонт кровли гребной базы) и экономия средств путем проведения электронных аукционов. По результатам реализации подпрограммы 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» за 2023 год мероприятия четырех задач исполнены не в полном объеме:Мероприятие 2.001 "Содержание сети подведомственных учреждений спортивной направленности" выполнено на 97% в связи с неполным финансированием.Мероприятие 2.003 "Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Вышневолоцкого городского округа" не выполнено в связи с тем, что Подрядчик не исполнил работы в срок по заключенному контракту на ремонтные работы кровли гребной базы.Мероприятие 3.004 "Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций" выполнено на 87% в связи с выплатами по фактической численности Учреждений.Мероприятие 3.005 "Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования" выполнено на 87% в связи с выплатами по фактической численности Учреждений.Мероприятие 4.014 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Замена оконных блоков в здании лыжной базы по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, ул. Коммунальная, д.6)" выполнено на 57% в связи с экономией средств, образованных путем проведения электронного аукциона. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» направлена на решение следующих задач:а)задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях спортивной подготовки»;- Показатель «Доля учащихся, имеющих разряды, в общей численности занимающихся в системе муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнен на 100 %.б)задача 2 «Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений»;- Показатель «Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапах совершенствования спортивного мастерства» выполнен на 100 %.- Показатель «Численность спортсменов Вышневолоцкого городского округа, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации» выполнен на 100 %. в)задача 3 «Стимулирование результативности в спорте высших достижений»- Показатель «Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами области на российских и международных соревнованиях» выполнен на 100 %;- Показатель «Количество спортсменов, Вышневолоцкого городского округа Тверской области, утвержденных на получение стипендии Главы муниципального образования» не выполнен в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия.По результатам реализации мероприятий трех задач подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» за 2023 год исполнена в объеме 100 %. Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99 % из-за неполного финансирования и фактических выплат по заработной плате. По результатам реализации подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» за 2023 год мероприятия трёх задач исполнены не в полном объеме:Мероприятие 1.001 "Предоставление спортивной подготовки в области физической культуры и спорта" выполнено на 99% из-за неполного финансирования.Мероприятие 1.003 "Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта" выполнено на 79% в связи с выплатами по фактической численности Учреждений.Мероприятие 1.004 "Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта в рамках софинансирования" выполнено на 79% в связи с выплатами по фактической численности Учреждений.Основные результаты реализации программы:1. Индекс освоения бюджетных средств: 0,95.2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде: 1,05.3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде: 1,11.Таким образом, программа реализована в отчетном году эффективно.Приложение 4к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы"за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Молодежь Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020– 2025 годы» (с изменениями).Главный администратор муниципальной программы Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа.Администратор муниипальной программы Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа. Целью программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Вышневолоцкого городского округа и повышение роли молодежи в жизни страны.Достижение цели программы характеризуется следующим показателем: Доля молодых граждан Вышневолоцкого городского округа, ориентированных на позитивные ценности" в рамках реализации муниципальной программы исполнен на 100%. Программа включает в себя 3 подпрограммы:- Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»;-Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;- Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ».Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» направлена на решение четырех задач:а)задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»-Показатель «Доля молодых граждан, ориентированных на гражданско-патриотические и духовно-нравственные ценности, участвующая в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности» выполнен на 100 %;б)задача 2 «Развитие инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью»- Показатель «Количество мероприятий, проведенных в новых форматах (квесты, форумы и т. д.)» выполнен на 100 %.- Показатель «количество участников мероприятий патриотической направленности» выполнен на 100%.По результатам реализации подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» за 2023 год все показателей задач исполнены в полном объеме.Денежные средства по мероприятию «Приобретение и изготовление информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи» освоены на 100,00 %. Денежные средства по мероприятию «Проведение работ по восстановлению воинских захоронений» освоены на 100,00%.Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» направлена на решение трех задач:а) задача 1 «Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодежных общественных объединений»:- Показатель «Доля молодежи, принимающей участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений» исполнено на 100 %;- Показатель «Количество общественно-значимых молодежных инициатив, получивших поддержку» выполнен на 100 %.б) задача 2 «Организация информационного обеспечения отрасли «Молодежная политика» в Вышневолоцком городском округе»:- Показатель «Степень информированности молодежи о реолизуемой государственной молодежной политики в Вышневолоцком городском округе» исполнен на 100 %.в) задача 3 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде»:- Показатель «Доля участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде» исполнен на 100%.По результатам реализации подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме.Денежные средства по мероприятию «Организация деятельности Молодежного Совета при администрации Вышневолоцкого городского округа» освоены на 100%.Денежные средства по мероприятию «Организация участия молодежи Вышневолоцкого городского округа в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях» освоены на 100%.Денежные средства по мероприятию «Проведение районных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение активности молодежи округа» освоены на 100 % в связи с проведением конкурсных процедур.Денежные средства по мероприятию «Организация мероприятий по награждению детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности» освоены на 100%.Денежные средства по мероприятию «Поддержка web-cайта Управления культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа и Молодежного Совета при администрации Вышневолоцкого городского округа» не освоены, поддержка web-cайта Управления культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа и Молодежного Совета при администрации Вышневолоцкого городского округа велась своими силами.Денежные средства по мероприятию «Поддержка молодёжных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде» освоены на 100 %.Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ» направлена на решение двух задач:а)задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»:- Показатель «Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» исполнен на 100%;б)задача 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем»:- Показатель «Доля молодых граждан, информированных о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» исполнен на 100%.По результатам реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ» за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме.Подпрограмма 3 была разработана с целью участия в областном конкурсе на выделение в 2023 году из областного бюджета Тверской области средств для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы "Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей" государственной программы Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годыЗапланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100,00 % согласно Соглашению, денежные средства оставшиеся по этому мероприятию были за рамками Соглашения.Основные результаты реализации программы:1. Индекс освоения бюджетных средств: 1,00.2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде: 0,97.3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде : 0,97.Программа реализована в отчетном году эффективно.Приложение 5к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 - 2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 12 «О муниципальной программе муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 - 2025 годы» .Администратор муниципальной программы – Администрации Вышневолоцкого городского округа. Целью программы является - «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи» Достижение цели программы характеризуется следующим показателем – «доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа населения округа» исполнен на 100 %.Программа включает в себя три подпрограммы:- Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми»;-Подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов и других маломобильных групп населения»;- Подпрограмма 3 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан».Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми» направлена на решение четырех задач:а) задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи»;* Показатель «Доля семей, участвующих в проводимых мероприятиях социальной направленности, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» выполнен на 100 %;

б) задача 2 «Развитие адресной помощи семьям с детьми»- Показатель «Доля семей, получивших социальную поддержку, от общего числа обратившихся семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» выполнен на 100 %;в) задача 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»- Показатель «Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнен на 100%.г) задача 4 «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, проживающих на территории муниципального образования Вышневолоцкого городского округа»:- Показатель «Доля Предоставленных земельных участков бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, исполнение Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» исполнен на 100%.По результатам реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми»за 2023 год все показателей задач исполнены в полном объеме.Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,00%.Подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов и других маломобильных групп населения» направлена на решение двух задач:а) задача «Социальная поддержка граждан старшего поколения»:- Показатель «Количество граждан старшего поколения, получивших адресную материальную помощь от числа обратившихся » исполнено на 100 %;б) задача 2 «Повышение степени социальной адаптации и интеграции инвалидов»:- Показатель «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» исполнен на 100 %;По результатам реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов и других маломобильных групп населения» за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме.По результатам реализации мероприятий двух задач подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов и других маломобильных групп населения» за 2023 год исполнена в объеме 80,00 %. Подпрограмма 3 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» направлена на решение четырех задач:1. задача 1 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»:

- Показатель «Количество педагогических работников, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения» исполнен на 100%;1. задача 2 «Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам пожилых граждан, детей и инвалидов»:

- Показатель «Количество реализованных социальных проектов, мероприятий и акций» исполнен на 100%;в) задача 3 «Содействие в решении жилищных проблем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц»:- Показатель « Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия и выбывающих из очереди на получение жилья» исполнен на 100%;г) задача 4 « Предоставление дополнительной меры поддержки молодым специалистам по отрасли «Здравоохранения»:- Показатель «Количество граждан получающие дополнительные меры поддержки» исполнен на 0%.По результатам реализации подпрограммы 3 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме.По результатам реализации мероприятий трех задач подпрограмма 3 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» за 2023 год исполнена на 94,00 %. Основные результаты реализации программы:1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025годы» (далее - муниципальная программа) в 2023 году составил: = 0,992. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде: = 1,003. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле: = 1,01Приложение 6к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 13 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы» (с изменениями).  Согласно распоряжению Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2021 № 1-1-р «О самостоятельных структурных (структурных) подразделениях Администрации Вышневолоцкого городского округа и лицах, ответственных за разработку и реализацию муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области» администраторами программы являются:Главный администратор программы – Администрация Вышневолоцкого городского округа Тверской области.Администраторы программы: а) Управление образования Администрации Вышневолоцкого городского округа; б) Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа; в) Управление по обеспечению деятельности Администрации Вышневолоцкого городского округа; г) Отдел по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации Вышневолоцкого городского округа; д) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Вышневолоцкого городского округа;е) МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа»Целью программы является укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности граждан, межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма, развитие народной дружины, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области.- Достижение цели программы характеризуется показателями: - Снижение уровня преступности в Вышневолоцком городском округе Тверской области, воссоздание системы социальной профилактики правонарушений.- Снижение преступности несовершеннолетних на территории Вышневолоцкого городского округа.- Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, зарегистрированных на территории Вышневолоцкого городского округа. - Количество муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями по предупреждению угроз терроризма в Вышневолоцком городском округе.- Снижение количества ДТП с пострадавшими (количество ДТП с пострадавшими на 1000 жителей).- Количество диаспор, охваченных мероприятиями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Вышневолоцком городском округе Тверской области.- Количество обращений граждан в муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Вышневолоцкого городского округа".- Количество человек, привлеченных в состав народной дружины.- Увеличение количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрированных на территории Вышневолоцкого городского округа.Программа состоит из 8 подпрограмм:  - подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Вышневолоцком городском округе Тверской области».- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Вышневолоцком городском округе Тверской области».- подпрограмма 3 «Комплексные меры профилактики алкоголизма, потребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконного оборота в Вышневолоцком городском округе Тверской области».- подпрограмма 4 «Профилактика терроризма на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области».- подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области».- подпрограмма 6 «Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области».- подпрограмма 7 «Повышение готовности органов управления Вышневолоцкого городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение на территории Вышневолоцкого городского округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»- Подпрограмма 8 «Содействие развитию народных дружин на территории Вышневолоцкого городского округа».Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Вышневолоцком городском округе Тверской области».По подпрограмме 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Вышневолоцком городском округе Тверской области» в 2023г. было запланировано 351,00 тыс. рублей и израсходовано 351,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы мероприятие 3.003 - обеспечение бесперебойной работы средств видеофиксации системы мониторинга состояния правопорядка в Вышневолоцком городском округе запланировано 331,00 тыс. рублей и израсходовано 331,00 тыс. рублей, на мероприятие 1.003 «Организация изготовления и распространения продукции профилактического и информационного характера (листовок, стендов, щитов, знаков и др.) по вопросам профилактики правонарушений в Вышневолоцком городском округе» запланировано 20,00 тыс. рублей и израсходовано 20,00 тыс. рублей. Запланированные административные мероприятия: 1.001 - проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Вышневолоцком городском округе; 1.002 - организация проведения совместных координационных совещаний, рабочих встреч руководителей субъектов системы профилактики по вопросам охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений в Вышневолоцком городском округе; 2.001 – оценка полноты и достоверности сведений о доходах муниципальных служащих Вышневолоцкого городского округа; 2.002 - проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области; 3.001 – разработка нормативно-правовых документов межведомственной рабочей группы по построению, развитию и введению в эксплуатацию АПК «Безопасный город»; 3.002 – проведение обследования потенциально-опасных и критически важных объектов, расположенных на территории округа – исполнены.Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Вышневолоцком городском округе Тверской области».По подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Вышневолоцком городском округе Тверской области» в 2023г. было запланировано 12,00 тыс. рублей и израсходовано 4,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы 1.001 – проведение комплексной операции «Подросток» запланировано 4,00 тыс. рублей и израсходовано 4,00 тыс. рублей. На мероприятие подпрограммы 1.003 – выпуск плакатов, направленных на профилактику преступлений и нарушений несовершеннолетних запланировано 4,00 тыс. рублей и израсходовано 0,00 тыс. рублей, оплата в соответствии с заключенным муниципальным контрактом произведена в феврале 2024. На мероприятие подпрограммы 2.001 – проведение смотра-конкурса среди учащихся «Жизнь без наркотиков» запланировано 4,00 тыс. рублей и израсходовано 0,00 тыс. рублей, Оплата в соответствии с заключенным муниципальным контрактом произведена в феврале 2024.Запланированные административные мероприятия: 1.002 - проведение рейдов по выявлению семей группы риска; 2.003 - организация летнего оздоровительного отдыха во время каникул – исполнены.Подпрограмма 3 «Комплексные меры профилактики алкоголизма, потребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконного оборота в Вышневолоцком городском округе Тверской области».По подпрограмме 3 «Комплексные меры профилактики алкоголизма, потребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконного оборота в Вышневолоцком городском округе Тверской области» в 2023 г. было запланировано 44,00 тыс. рублей и израсходовано 44,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы 1.001 – проведение анкетирования родителей, преподавателей 7-11 классов образовательных учреждений округа для определения уровня информированности в вопросах аддитивного поведения детей запланировано 2,00 тыс. рублей и израсходовано 2,00 тыс. рублей. На мероприятие подпрограммы 1.002 - Проведение совместных рейдов сотрудников МО МВД России «Вышневолоцкий», органов системы профилактики учреждений образования, культуры, молодежи и спорта администрации Вышневолоцкого городского округа в местах проведения досуга молодежи для выявления торговых точек, реализующих курительные смеси, запрещенные к обороту, и пресечения потребления и сбыта наркотических и психотропных веществ запланировано 10,00 тыс. рублей и израсходовано 10,00 тыс. рублей.  На мероприятие подпрограммы 1.003 - Проведение тренингов с подростками по программе профилактики зависимости от ПАВ (психо-активных веществ) у подростков «Выбери жизнь без насилия» запланировано 6,00 тыс. рублей и израсходовано 6,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы 2.001 - Проведение комплексной информационно-пропагандистской деятельности: организация профилактических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на выработку твердой антинаркотической и антиалкогольной позиции в подростковой и молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни запланировано 3,00 тыс. рублей и израсходовано 3,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы 2.002 - Проведение конкурса плакатов «Я против наркотиков» среди учащихся образовательных учреждений Вышневолоцкого городского округа запланировано 3,00 тыс. рублей и израсходовано 3,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы 2.003 - Подготовка и проведение спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий под девизом «Молодежь против наркотиков», «Берегите себя для жизни», "Мы-здоровая нация" запланировано 16,00 тыс. рублей и израсходовано 16,00 тыс. рублей.На мероприятие подпрограммы 2.004 - Организация антинаркотической и антиалкогольной пропаганды в средствах массовой информации, выпуск и распространение наглядной агитации, направленной на профилактику здорового образа жизни запланировано 4,00 тыс. рублей и израсходовано 4,00 тыс. рублей.Запланированные административные мероприятия: 1.004 - Проведение мониторинга ситуации по распространенности употребления наркотических средств, психотропных веществ и причин, способствующих употреблению; 1.005 - Проведение на территории Вышневолоцкого городского округа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак», межведомственной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»; 1.006 - Проведение разъяснительной работы среди населения Вышневолоцкого городского округа об ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области незаконного оборота наркотиков, а также за выращивание наркотикосодержащих растений; 2.005 - Проведение цикла бесед, лекций среди молодежи по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических средств, психоактивных веществ; 2.006 - Участие в областных научно-практических конференциях по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни – исполнены.Задача подпрограммы 2 Формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконное потребление наркотиков.Показатель задачи 1 - Количество мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению спиртных напитков, незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ имеет отклонение в 1,1 раза (запланировано 150 мероприятий исполнено 161) – для охвата наибольшего количества граждан с целью пропаганды здорового образа жизни. Показатель задачи 2 - Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченных в мероприятия, имеет отклонение в 6,6 раза (запланировано 300 человек исполнено 1998) – для привлечения наибольшего количества граждан с целью пропаганды здорового образа жизни. Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области».По подпрограмме 4 «Профилактика терроризма на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области» в 2023г. было запланировано 20,00 тыс. рублей и израсходовано 20,00 тыс. рублей.Мероприятие подпрограммы 1.005 - Создание и распространение информационно пропагандисткой продукции по профилактике терроризма среди населения, в том числе в молодежной среде в 2023г. было запланировано 20,00 тыс. рублей и израсходовано 20,00 тыс. рублей.Запланированные административные мероприятия: 1.001 - проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской округ; 1.002 - проведение антитеррористических учений и тренировок во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти Тверской области, организациями, предприятиями и населением Вышневолоцкого городского округа; 1.003 - проведение проверок организаций, находящихся на территории Вышневолоцкого городского округа на предмет выполнения требований руководящих документов по противодействию терроризму; 2.002 - проведение проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией при угрозе чрезвычайной ситуации или террористического акта – исполнены.Административное мероприятие 1.001 - проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской округ. Показатель административного мероприятия 1.001 - количество заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Вышневолоцкий городской округ имеет отклонение в 1,25 раза (запланировано 4 комиссии проведено 5) в связи с проведением внеплановых заседаний. Задача подпрограммы 2 - Обеспечение эвакуации работников здания администрации Вышневолоцкого городского округа (Казанский проспект, д.17) при угрозе чрезвычайной ситуации или террористического акта. Показатель задачи подпрограммы 1 - количество установленных головных устройств системы управления эвакуацией работников здания администрации Вышневолоцкого городского округа при угрозе чрезвычайной ситуации или террористического акта имеет отклонение в 1 раз в связи с отсутствием финансирования.Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области»По подпрограмме 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области» в 2023г. было запланировано 34,00 тыс. рублей и израсходовано 32,00 тыс. рублей.На мероприятие 1.002 - Печать листовок, плакатов с обращениями к участникам дорожного движения запланировано 2,00 тыс. рублей и израсходовано 2 тыс. рублей.На мероприятие 2.001 - Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" запланировано 20,00 тыс. рублей и израсходовано 20,00 тыс. рублей.На мероприятие 2.002 - Приобретение информационных наглядных пособий по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений запланировано 10,00 тыс. рублей и израсходовано 10,00 тыс. рублей.На мероприятие 2.003 - Проведение профилактических мероприятий "Внимание дети" запланировано 2,00 тыс. рублей и израсходовано 0,00 тыс. рублей, оплата в соответствии с заключенным муниципальным контрактом произведена в феврале 2024.Запланированные административные мероприятия: 1.003 - Проведение профилактического мероприятия "Автобус"; 1.004 - Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Вышневолоцком городском округе; 2.004 - Проведение инструктивных совещаний, семинаров сотрудниками органов ГИБДД по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных образовательных учреждений – исполнены.Задача подпрограммы 1 - Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.Показатель задачи 1 - Снижение количества ДТП с пострадавшими (количество ДТП с пострадавшими на 1000 жителей) не имеет отклонений. Показатель задачи 2 - Снижение количества ДТП, в которых пострадали пешеходы (количество ДТП с пострадавшими на 10 000 жителей) не имеет отклонений.Административное мероприятие 1.004 - Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Вышневолоцком городском округе. Показатель административного мероприятия 1.004 - Количество заседаний межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Вышневолоцком городском округе не имеет отклонений запланировано и проведено 4 заседания комиссии.Задача подпрограммы 2 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Показатель задачи 1 - Снижение количества ДТП, в которых пострадали дети (количество ДТП с пострадавшими на 10 000 жителей) имеет отклонение с 0,93 запланированных случаев до 1,2 в связи с увеличением количества ДТП на 2 случая.Подпрограмма 6 «Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области»По подпрограмме 6 «Противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области» в 2023г. было запланировано 20,00 тыс. рублей и израсходовано 20,00 тыс. рублей.На мероприятие 2.003 - Создание и распределение информационно-пропагандисткой продукции по профилактике экстремизма среди населения, в том числе в молодежной сфере запланировано 20,00 тыс. рублей и израсходовано 19,99 тыс. рублей.Запланированные административные мероприятия: 1.001 - Проведение круглых столов с участием органов государственной власти, религиозных организаций, общественных объединений и иных институтов гражданского общества по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 1.002 - Поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Вышневолоцкого городского округа; 1.003 - Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов; 1.004 - Информирование населения Вышневолоцкого городского округа по вопросам противодействия экстремизму, межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 2.001 - Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; 2.002 - Проведение родительского лектория в образовательных организациях Вышневолоцкого городского округа по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму.Задача подпрограммы 1 - Поддержание межконфессионального мира и согласия на территории Вышневолоцкого городского округа. Показатель задачи 1 - Количество диаспор, охваченных мероприятиями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Вышневолоцком городском округе имеет отклонение с 4 диаспор до 1 диаспоры. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в Вышневолоцком городском округе зарегистрирована только одна диаспора.Подпрограмма 7 «Повышение готовности органов управления Вышневолоцкого городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение на территории Вышневолоцкого городского округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»По подпрограмме 7 «Повышение готовности органов управления Вышневолоцкого городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение на территории Вышневолоцкого городского округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2023 г. было запланировано 7737,38 тыс. рублей и израсходовано 7102,59 тыс. рублей, остаток неизрасходованных денежных средств составил – 634,69 тыс. руб. (экономия по больничным листам, перерегистрация муниципальных контрактов по коммунальным услугам на 2023 год).За 2023 год было зафиксировано 5665 обращений граждан в МКУ. Отклонение от планового показателя в 4 000 обращений обусловлено увеличением обращений граждан в связи с неудовлетворительной работой коммунальных служб, а также обращеная участников СВО и из родственников по вопросам разъяснения льгот и оказания помощи. Повышение квалификации работников МКУ "ЕДДС Вышневолоцкого городского округа", уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС в УМЦ ГО по Тверской области в 2023 году составило 1 чел. Обучено проводилось дистанционно.- Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Вышневолоцкого городского округа в 2023 году проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа, в связи со сложившейся обстановкой проводились внеплановые заседания КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа- Организация разъяснительной работы с населением Вышневолоцкого городского округа за 2023 год на сайте администрации Вышневолоцкого городского округа - размещены шесть памяток для населения.Подпрограмма 8 «Содействие развитию народных дружин на территории Вышневолоцкого городского округа»Цель программы: Количество человек, привлеченных в состав народной дружины.Задачи: - Участие народных дружинников в охране общественного порядка, поиске пропавших без вести, оказание содействия полиции при проведении общественных и иных мероприятий;- Повышение безопасности населения округа, уменьшение количества правонарушений на территории округа, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.Подпрограмма 8 рассчитана на 2020-2025 г.Объём финансирования на 2023 год составляет 0 тыс. рублей.Процент выполнения подпрограммы: 100 Мероприятия подпрограммы: - Привлечение народных дружинников для охраны общественного порядка на территории Вышневолоцкого городского округа – в 2023 году для обеспечения охраны общественного порядка проводимых мероприятий народных дружинников привлечено не было;- Проведение правового информирования населения Вышневолоцкого городского округа с целью привлечения в состав народной дружины - в 2023 году мероприятие в связи с пандемией проводилось в ограниченном формате, посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Вышневолоцкого городского округа. За 2023 год в состав народной дружины привлечений не было.- Организация разъяснения населению округа правовых норм поведения в общественных местах, повышение культуры поведения. Посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Вышневолоцкого городского округа доля охвата населения составила 100 %.- Размещение на официальном сайте материалов, пропагандирующих участие населения в народной дружине на территории округа. За 2023 год на официальном сайте было размещено 4 материала.Оценка эффективности реализации программы за 2023год:В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, утвержденного постановлением главы города Вышний Волочек от 6.11.2019г. № 299) оценка эффективности реализации программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений критерия эффективности реализации программы в отчетном финансовом году. В результате проведения оценки эффективности реализации Программы за 2023 год определены:- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы в отчетном финансовом году – 0,92;- индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,93.- критерий эффективности реализации программы – 1,01.Достигнутый в 2023 году критерий эффективности реализации программы – 1,01 характеризует, что муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы» реализована в отчетном периоде эффективно (значение критерия эффективности реализации программы находится в диапазоне ).Приложение 7к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округена 2020-2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы" (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019г. № 14 (с изменениями) «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Муниципальное управление в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы». Главный администратор программы - Администрация Вышневолоцкого городского округа.Администратор программы - Администрация Вышневолоцкого городского округа, Управление по обеспечению деятельности Администрации Вышневолоцкого городского округа, Отдел записи гражданского состояния администрации Вышневолоцкого городского округа, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Вышневолоцкого городского округа.Целью программы является повышение эффективности деятельности Администрации Вышневолоцкого городского округа по реализации своих полномочий.Достижение цели характеризуется следующими показателями:1) повышение качества оказания муниципальных услуг;2)оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг Администрацией Вышневолоцкого городского округа;3) развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;4) обеспечение профессионального развития муниципальных служащих;5) внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва;6) открытость и доступность муниципальной службы;7) повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Программа состоит из следующих подпрограмм:Подпрограмма 1 **"**Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Вышневолоцкого городского округа";Подпрограмма 2 "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Вышневолоцкого городского округа"; Подпрограмма 3 "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административной ответственности ";Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий по деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;Подпрограмма 5 « Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Вышневолоцком городском округе».Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Вышневолоцкого городского округа" направлена на решение 4 задач:а) задача 1 "Совершенствование системы социальной поддержки лиц, вышедших на пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), замещавших должности муниципальной службы МО Тверской области «Вышневолоцкий городской округ»";в) задача 2 "Формирование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в Администрации Вышневолоцкого городского округа";г) задача 3 "Совершенствование кадрового потенциала ";д) задача 4 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Вышневолоцкого городского округа».Задача 1 " Совершенствование системы социальной поддержки лиц, вышедших на пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости, замещавших должности муниципальной службы МО Тверской области «Вышневолоцкий городской округ»":- показатель 1 «Наличие нормативно-правовых актов о пенсионном обеспечении муниципальных служащих»; Задача 2 " Формирование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в администрации Вышневолоцкого городского округа"- показатель 1 "Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы";Задача 3 " Совершенствование кадрового потенциала" - показатель 1 "Формирование эффективных методов подбора кадров для муниципальной службы;- показатель 2 "Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Вышневолоцкого городского округа; Задача 4 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления»:- показатель 1 «Процент охвата нормативно-правовых актов и информационных материалов, подлежащих размещению».  По подпрограмме 1: Индекс показателя мероприятия «Количество граждан, замещавших муниципальные должности, которым назначена пенсия» составил 1,47 вследствие реорганизации двух муниципальных образований: МО «Город Вышний Волочек» и МО «Вышневолоцкий район».  Индекс показателя административного мероприятия «Количество поступивших обращений граждан в администрацию Вышневолоцкого городского округа» составил 0,17 по причине того, что большая часть муниципальных служащих остаются на муниципальных должностях. Показатели административных мероприятий выполнены на 100 %.Подпрограмма 2 " Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Вышневолоцкого городского округа " направлена на решение 2 задач:а) Задача 1 «Совершенствование организации деятельности Отдела записи актов гражданского состояния по реализации федеральных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;б) Задача 2 "Обеспечение открытости деятельности Отдела записи актов гражданского состояния". Задача 1 " Совершенствование организации деятельности Отдела записи актов гражданского состояния по реализации федеральных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния ":- показатель 1 "Доля граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, от общего числа обратившихся граждан". Задача 2 " Обеспечение открытости деятельности Отдела записи актов гражданского состояния ":- показатель 1 "Создание Единого государственного реестра ЗАГС».По подпрограмме 2:Индекс показателя административного мероприятия «Количество актовых записей, введенных в единую базу данных» равен 0 по причине того, что наполнение единого электронного банка данных актов гражданского состояния на территории Тверской области завершено в 2021 году.Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 не выделены в связи с тем, что все мероприятия подпрограммы являются административными.Показатели административных мероприятий выполнены на 100 %.Подпрограмма 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административной ответственности» направлена на решение 2 задач: а) задача 1 «Осуществление реализации переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий по организационному обеспечению их деятельности»;б) задача 2 «Осуществление мер по профилактике административных правонарушений».Задача 1 «Осуществление реализации переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий по организационному обеспечению их деятельности»:- показатель 1 "Количество выявленных правонарушений в сфере благоустройства территорий, содержания зданий, сооружений и прочих объектов на территории Вышневолоцкого городского округа».Задача 2 «Осуществление мер по профилактике административных правонарушений»:- показатель 1 «Осуществление контрольных мероприятий с выездом на место в соответствии с графиком проверок».По подпрограмме 3:Показатель административного мероприятия «Количество составленных протоколов об административном правонарушении» составил 0,2 ввиду того, что с 2022 года внесены изменения в Закон Тверской области от 14.07.2003г. № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 не выделены в связи с тем, что все мероприятия подпрограммы являются административными.Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий по деятельности комиссии по делам несовершеннолетних» направлена на решение следующих задач:а) Задача 1 «Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности»;б) Задача 2 «Осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма».Задача 1 «Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности» характеризуется следующим показателем:- количество мероприятий, проведенных субъектами в качестве профилактики.Задача 2 «Осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма» имеет показатель:- количество мероприятий по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма.Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 не выделены в связи с тем, что все мероприятия подпрограммы являются административными, выполнены на 100%.Подпрограмма 5 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Вышневолоцком городском округе» направлена на решение следующих задач:а) Задача 1 «Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;б) Задача 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения муниципальных услуг».Задача 1 «Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг» оценивается с помощью показателей:- показатель 1 «Доля регламентированных муниципальных услуг»;- показатель 2 «Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится на Едином портале государственных и муниципальных услуг».Задача 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения муниципальных услуг» характеризуется показателем:- «Отсутствие заявителей, обратившихся с жалобой на предоставление муниципальной услуги».Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 не выделены в связи с тем, что все мероприятия подпрограммы являются административными.Показатели административных мероприятий выполнены на 100 %.Основные результаты реализации Программы в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,96;в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,04.На основании вышеуказанных данных Программа в 2023 году реализована эффективно.

|  |
| --- |
|  Приложение 8к сводному докладу о ходе реализации и обоценке эффективности муниципальныхпрограмм муниципального образованияВышневолоцкий городской округТверской области за 2023 год |

Пояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы» (далее - Программа) разработана и утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 30.11.2020 № 458 (с изменениями).Главный администратор программы - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа.Администратор муниципальной программы - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа.Цели программы: «Снижение опасности гибели и травмирования населения, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике Вышневолоцкого городского округа при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах и происшествиях на водных объектах, а так же в результате военных конфликтов или вследствие ведения этих конфликтов. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны, развитие и совершенствование системы оповещения населения». Программа состоит из 3 подпрограмм:- подпрограмма 1 «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Вышневолоцком городском округе»;- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вышневолоцком городском округе»;- подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Вышневолоцком городском округе», и обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение деятельности главного администратора программы - Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа».Показателями, характеризующими достижение целей Программы, являются:- показатель цели 1 «Сокращение числа пожаров на территории Вышневолоцкого городского округа»;- показатель цели 2 «Улучшение состояния, обустройство новых источников водоснабжения, в том числе наружного (гидрантов)»;- показатели цели 3 «Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров»;- показатель цели 4 «Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях»;- показатель цели 5 «Создание мест для размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях»;- показатель цели 6 «Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период»;- показатель цели 7 «Выполнение мероприятий по содержанию защитных сооружений гражданской обороны»;- показатель цели 8 «Снижение случаев гибели людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа»;- показатель цели 9 «Развитие парка современных средств для спасения людей на водных объектах».Особенностью сферы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа является то, что основные результаты выражаются, как правило, в уменьшении количества погибших и пострадавших людей, уменьшении материального ущерба и проявляются в увеличении ценностных ориентаций, влияющих на благополучие всего общества. Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.Ожидаемые результаты реализации Программы: - сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, при пожарах и на водных объектах, снижение риска возникновений чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; - повышение уровня защищенности населения и территории Вышневолоцкого городского округа от опасностей и угроз мирного и военного времени;- повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны Вышневолоцкого городского округа;- увеличение до 100 % доли охвата населения Вышневолоцкого городского округа оповещением и информированием о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.а) оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы за отчетный 2023 финансовый год:Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2023 году составил – 4803,46 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области – 4803,46 тыс. руб., по факту реализовано - 4622,78 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей составил – 1 (0,96).в том числе:1. подпрограмма 1 – 73,00 тыс. руб., по факту реализовано - 73,00 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей составил – 1,0 (0,99):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализациипрограммы | Объемы финансовых ресурсов,тыс. рублей | Итого,тыс. рублей |
| Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 |

- по Задаче 5 подпрограммы 1 - «Разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и ландшафтными пожарами и социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране»:- мероприятие 5.003 – «Мероприятия по организации изготовления продукции профилактического и информационного характера (стендов, щитов, знаков и др.) по вопросам пожарной безопасности для населенных пунктов, в том числе подверженных угрозе лесных пожаров в Вышневолоцком городском округе» - 3,00 тыс. рублей (показатель мероприятия 5.003 - Количество изготовленной продукции профилактического и информационного характера (стендов, щитов, знаков и др.) по вопросам пожарной безопасности для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в Вышневолоцком городском округе – 2), реализовано - 3,00 тыс. руб.; - мероприятие 5.005 – «Мероприятие по организации защиты населенных пунктов от пожаров, в том числе подверженных угрозе лесных пожаров в Вышневолоцком городском округе» - 70,00 тыс. рублей (показатель мероприятия 5.005 - Количество закупленных технических средств пожаротушения (мотопомп, пожарных рукавов, ранцевых огнетушителей, хлопушек пожарных) для организации защиты населенных пунктов Вышневолоцкого городского округа от пожаров – 4) - реализовано - 70,00 тыс. руб.2. подпрограмма 2 – 12,00 тыс. руб., по факту реализовано – 12,00 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей составил – 1,0:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализациипрограммы | Объемы финансовых ресурсов,тыс. рублей | Итого,тыс. рублей |
| Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 |
| 2023 год | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |

- по Задаче 2 подпрограммы 2 «Организация надежной защиты населения и материальных ценностей Вышневолоцкого городского округа от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ведении военных действий или вследствие этих действий, снижение потерь населения при возникновении крупных производственных аварий, стихийных бедствий, а также при применении противником современных средств поражения, уменьшение возможного социально-экономического ущерба городскому округу», мероприятие 2.002 «Мероприятия по развитию и совершенствованию системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях об опасности, в том числе мест с массовым пребыванием граждан речевыми извещателями (уличными громкоговорителями) для информирования» - 12,00 тыс. рублей (показатель мероприятия 2.002 - Закупка и установка речевых извещателей (рупорных уличных громкоговорителей) для информирования граждан - 2) - реализовано - 12,00 тыс. руб.3. подпрограмма 3 – 1419,70 тыс. руб., по факту реализовано - 1419,50 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей составил – 1,0 (0,99):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализациипрограммы | Объемы финансовых ресурсов,тыс. рублей | Итого,тыс. рублей |
| Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 |
| 2023 год | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1369,70 | 1419,70 |

- по Задаче 2 подпрограммы 3 «Повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: - мероприятие 2.003 – «Мероприятия по проведению закупок (торгов) для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований Администрации Вышневолоцкого городского округа приборами радиационной и химической разведки, костюмами Л-1, средствами индивидуальной защиты» - 40,0 тыс. рублей (показатель мероприятия 2.003 - Закупка и обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований Администрации Вышневолоцкого городского округа приборов радиационной и химической разведки, костюмов Л-1, средств индивидуальной защиты - 4) - реализовано - 40,00 тыс. руб.;- мероприятие 2.004 – «Мероприятия по проведению закупок (торгов) для обеспечения работников администрации Вышневолоцкого городского округа и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты, закупка противогазов ГП- 5 (ГП-7), комплектами индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ)» - 10,00 тыс. рублей (показатель мероприятия 2.004 - Закупка комплектов для обеспечения работников Администрации Вышневолоцкого городского округа и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты, противогазами ГП- 5 (ГП-7), комплектами индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) - 2) - реализовано - 10,00 тыс. руб.- по Задаче 5 подпрограммы 3 - «Организация и осуществление мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны, ремонт, дооснащение и дооборудование защитных сооружений гражданской обороны, в том числе пунктов управления», мероприятие 5.002 «Мероприятия по повышению инженерно-технической защиты, по дооснащению и дооборудованию, в соответствии с нормативными документами, убежищ, противорадиационных укрытий - защитных сооружений гражданской обороны» - 1369,70 тыс. рублей (Показатель мероприятия 5.002 - Дооборудование, в соответствии с нормативными документами, убежищ, противорадиационных укрытий - защитных сооружений гражданской обороны - 1) - реализовано - 1369,50 тыс. руб.4. обеспечивающая подпрограмма – 3298,76 тыс. руб., по факту реализовано - 3118,28 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей составил – 1 (0,95). Обеспечение деятельности главного администратора программы - Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа осуществлялось в соответствии с запланированными мероприятиями.б) оценка возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей Программы до окончания срока ее реализации:Отдельные мероприятия Программы по подпрограммам запланированы в течение всего срока реализации с 2021 по 2026 год для решения в комплексе вопросов по достижению запланированных значений показателей Программы.В связи с ежегодным изменением бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы, менять запланированные значения показателей Программы до окончания сроков реализации - нецелесообразно.Реализация Программы проходит в соответствии с запланированными мероприятиями по срокам указанным в Программе. в) результаты по управлению реализацией Программы и предложения по совершенствованию управления реализацией Программой:Управление реализацией Программы осуществляет Администратор Программы (главный Администратор) - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа. Программа за 2023 год реализована в соответствии с запланированными показателями. Предложений по совершенствованию управления реализацией Программой нет.г) оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год: Индекс достижения плановых значений показателей Программы составил: 1,00.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы составил: 1,00.Критерий эффективности реализации Программы составил: 1,00.Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вышневолоцкого городского округа на 2021-2026 годы» за 2023 год выполнена - в полном объеме.Приложение 9к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020 – 2025 годы»за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Экономическое развитие Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 15 (с изменениями).Главный администратор муниципальной Программы - Администрация Вышневолоцкого городского округа Тверской области.Администраторы муниципальной программы – Управление экономического развития Администрации Вышневолоцкого городского округа, Администрация Вышневолоцкого городского округа, Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа. Целью программы является создание условий для обеспечения экономического роста Вышневолоцкого городского округа. Достижение цели характеризуется 5 показателями: 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. В плане на 2023 год значение показателя 6969,80 млн. руб. Фактическое значение показателя составило 7058,20 млн. руб., т. е цель достигнута. Высокие темпы развития производства в 2023 году достигнуты по следующим видам деятельности:- производство бумаги и бумажных изделий (ОАО «Вышневолоцкий МДОК»);-производство прочей неметаллической минеральной продукции (ООО «Стекольный завод 9 января», ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод» );- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (АО «Корпорация космических систем специального назначения "КОМЕТА" - "ОПТЦ"). 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). В плане на 2023 год значение показателя равно 900 млн. руб. Фактическое значение показателя составило 1059 млн. руб. В отрасли «Обрабатывающие производства» инвестированием в усовершенствование технологий производства лекарственных средств в соответствии с современными требованиями посредством ввода различных обновлений стабильно занимается ООО «Компания «Деко». Реализация инвестиционного проекта, направленного на расширение ассортимента производимой продукции продолжается в ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод». На предприятии оборудуется цех по производству клинкерной плитки.  Особого внимания в области инвестирования заслуживает филиал АО «Корпорация «Комета». В настоящее время на предприятии реализуется инвестиционный проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО «Корпорация «Комета» для изготовления средств мониторинга Мирового океана с использованием подводных коммуникационных сетей». Плановая сдача объекта в эксплуатацию – ноябрь 2025 г. В отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ООО «Теплосеть» реализуется проект «Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования Тверской области, г. Вышний Волочек». Целью проекта является повышение эффективности системы теплоснабжения за счёт глубокой модернизации теплоисточников, строительство новых автоматизированных газовых блочно-модульных котельных, повышение рентабельности деятельности, снижение себестоимости тепловой энергии, уменьшение затрат на оплату труда и приобретение энергоресурсов, повышение надежности и качества оказываемых услуг. 3. Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников выполнен на 105,4 % при 103,1% запланированных. Увеличение заработной платы в филиале АО "Корпорация космических систем специального назначения "КОМЕТА" - "ОПТЦ", ООО «Компания «ДЕКО». 4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составил 28,3 %, при запланированных 28,2%. 5. Количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. В плане на 2023 год значение показателя 290 единиц. Фактическое значение показателя составило 296 единицы.Программа состоит из следующих подпрограмм:[Подпрограмма 1](#sub_35) "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области";[Подпрограмма](#sub_96) 2 "Поддержка развития промышленности и торговли на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области";Подпрограмма 3 «Содействие в устойчивом развитии сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм на территории Вышневолоцкого городского округа»;Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционного потенциала Вышневолоцкого городского округа Тверской области»;[Подпрограмма](#sub_138) 5 "Содействие занятости населения Вышневолоцкого округа Тверской области";[Подпрограмма 1](#sub_35) "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области" направлена на решение 2х задач:а) Задача 1 "Популяризация предпринимательства на территории Вышневолоцкого городского округа":- Показатель 1 "Количество проведенных совещаний, круглых столов, конференций и других мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства" выполнен, проведено 4 совещания на тему: «Участие предпринимательского сообщества в стратегической сессии Центра развития экономики малых городов», «Информация центра поддержки предпринимательства «Мой Бизнес»», «Участие предпринимательского сообщества в реализации программ на территории Вышневолоцкого городского округа», «Лекции по финансовой грамотности»,б) Задача 2 " Формирование положительного имиджа предпринимательства":- Показатель 1 "Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, телекоммуникационной сети Интернет" выполнен. Размещены материалы на официальном сайте Администрации Вышневолоцкого городского округа.- Показатель 2 "Количество организованных выставок" выполнен. В здании администрации Вышневолоцкого городского округа установлен постоянно действующий информационно-рекламный стенд «Бизнес-центр информирует», где размещается информация для представителей бизнеса и о представителях бизнеса. Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.Подпрограмма 2 "Поддержка развития промышленности и торговли на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области" направлена на решение 2х задач: а) Задача 1 "Оказание содействия промышленным предприятиям Вышневолоцкого городского округа":- Показатель 1 "Индекс физического объема промышленного производства» выполнен на 101,8 %, запланировано 100,5 %. По данному показателю запланирован объем отгруженных товаров на сумму 6969,8 млн. рублей, по факту за 2023 год объем отгруженных товаров составил 7058,2 млн. рублей. б) Задача 2 "Повышение территориальной доступности объектов торговли": - Показатель 1 "Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек" выполнен и составил 900 кв. м.Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены не в полном объеме, семинары проводились без привлечения финансовых средств.Подпрограмма 3 «Содействие в устойчивом развитии сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм на территории Вышневолоцкого городского округа» направлена на решение 2х задач: а) Задача 1 "Поддержка предприятий агропромышленного комплекса": - Показатель задачи подпрограммы "Количество предприятий агропромышленного комплекса" выполнен и составил 4 единицы.б) Задача 2 "Содействие в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования":- Показатель задачи подпрограммы " Количество крестьянских (фермерских) хозяйств». На территории Вышневолоцкого городского округа зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. Подпрограмма 4 "Развитие инвестиционного потенциала Вышневолоцкого городского округа Тверской области" направлена на решение 2х задач: а) Задача 1 " Содействие в формировании привлекательного инвестиционного имиджа муниципального образования Вышневолоцкий округ Тверской области": - Показатель задачи подпрограммы 1 " Размещение информиции о инвестиционном потенциале Вышневолоцкого городского округа в телекоммуникационной сети Интернет " - да. - Показатель 2 "Количество инвестиционных площадок Вышневолоцкого городского округа" составил 17 единиц.б) Задача 2 " Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Вышневолоцкого городского округа":- Показатель 1 "Количество реализованных инвестиционных проектов» составил 1 единицы. С 2023 года в ООО «Теплосеть» реализуется проект «Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования Тверской области, г. Вышний Волочек».Подпрограмма 5 "Содействие занятости населения Вышневолоцкого городского округа Тверской области" направлена на решение 3х задач: а) Задача 1 "Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных, ищущих работу граждан за счет создания временных рабочих мест": - Показатель 1 "Количество созданных временных рабочих мест " выполнен, создано 11 временных рабочих мест при плане 6 штук. - Показатель 2 "Снижение уровня безработицы" составил 0,4 % при плане 0,52 %. б) Задача 2 "Организация мероприятий, способствующих занятости граждан предпенсионного возраста": - Показатель 1 "Численность лиц предпенсионного возраста, участвующих в мероприятиях по профессиональному обучению" составил 30 человек при плане 30 человек.в) Задача 3 "Снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест, не требующих квалифицированной подготовки, для проведения работ, имеющих временный, сезонный характер для несовершеннолетних":- Показатель 1 "Количество созданных временных рабочих мест». В 2023 году количество предоставленных рабочих мест несовершеннолетним подросткам в летний период составил 44 временных рабочих мест при плане 40 штук.Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,04.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:1,00.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,04. Программа реализована в отчетном году эффективно.Приложение 10к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020 – 2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 16 «О муниципальной программе муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» (с изменениями).Главный администратор муниципальной программы - Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа. Администратор муниципальной программы – Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление архитектуры и градостроительства Администрации Вышневолоцкого городского округа, Администрация Вышневолоцкого городского округа.Целью программы является повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.Показателями, характеризующим достижение цели «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях", является:Показатель 1. Поддержание размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области;Показатель 2. Поддержание размера доходов от использования и реализации земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области.Программа состоит из одной подпрограммы: подпрограмма 1 Управление имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области и земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности, расположенных на территории муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области.Подпрограмма 1 направлена на решение 7 задач:а) задача 1 "Оптимизация состава имущества муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области";б) задача 2 "Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного и не закрепленного за юридическими лицами";в) задача 3 «Развитие рынка земельных ресурсов, расположенных на территории муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области, государственная собственность на которые не разграничена и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области";г) задача 4 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, находящихся в собственности муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области";д) задача 5 "Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда»;е) задача 6 «Внесение изменений Правила землепользования и застройки муниципального образования Вышневолоцкий городской округ»;ё) задача 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».По результатам реализации подпрограммы 1 за 2023 все показатели задач выполнены в полном объеме, 1 показатель перевыполнен, а именно:перевыполнен показатель 1 Увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области (за исключением земельных участков) задачи 2 (Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного и не закрепленного за юридическими лицами. Отклонение фактического значения от планового произошло по причине, того что арендатором были оплачены пени по решению суда.  Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, а фактические значения показателей достигнуты запланированных значений, а один показатель мероприятия перевыполнен, а именно: перевыполнен показатель 1 количество земельных участков, разграниченных в собственность муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области административного мероприятия 3.004 Государственная регистрация права собственности на земельные участки, подлежащие разграничению в собственность муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области. Отклонение фактического значения от планового произошло по причине, того в рамках исполнения Перечня поручений Президента РФ по вопросам реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» от 11.08.2022 № Пр-1424, основной целью которой является создание полного и точного реестра недвижимости посредством реализации на территории Тверской области Федерального закона от 30.12.2020 № 518, органом местного самоуправления в 2023 году проводилась работа по выявлению объектов недвижимости (земельных участков), относящихся к муниципальной собственности, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, а также проводились мероприятия по государственной регистрации прав на такие объекты и актуализации данных о них в ЕГРН и соответствующего реестра муниципального имущества.Запланированный объем денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 34816,34 тыс. рублей, фактически освоено денежных средств 34768,31 тыс. рублей. Плановый объем бюджетных средств, выделенных на достижение показателей на 2024 год составил 20961,83 тыс. рублей, фактически освоено денежных средств 20921,83 тыс. рублей, что составило 100 %.Запланированные бюджетные средства по данной программе освоены на 99,86 %, муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.Основные результаты реализации программы:1. Индекс достижения плановых значений показателей программы – 1,00.
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы – 1,00.
3. Критерий эффективности реализации программы 1.00.

Приложение 11к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 17 «О муниципальной программе муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы» (с изменениями).Администратор муниципальной программы – Управление культуры, молодежи и туризма администрации Вышневолоцкого городского округа. Целью программы является:1. Создание на территории Вышневолоцкого городского округа комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности на туристском рынке. Достижение цели программы характеризуется следующим показателем: "Увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших Вышневолоцкий городской округ" в рамках реализации муниципальной программы исполнен.2. Использование туризма как инструмента развития Вышневолоцкого городского округа, создания новых рабочих мест.Достижение цели программы характеризуется следующим показателем: "Количество созданных новых рабочих мест" в рамках реализации муниципальной программы исполнен на 0%. Программа включает в себя 3 подпрограммы:- Подпрограмма 1 «Создание в Вышневолоцком городском округе комфортной среды для туристов и экскурсантов»;-Подпрограмма 2 «Развитие туристской инфраструктуры в Вышневолоцком городском округе»;- Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления туристских услуг».Подпрограмма 1 «Создание в Вышневолоцком городском округе комфортной среды для туристов и экскурсантов» направлена на решение двух задач:1. задача 1 «Создание условий для развития туризма в Вышневолоцком городском округе»
* Показатель «Создание реестра туристических объектов и обеспечивающей инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа» выполнен на 0 %;
1. задача 2 «Повышение уровня информированности населения о туристско – краеведческих объектах Вышневолоцкого городского округа»

- Показатель «Количество источников информации» выполнен на 0 %.По результатам реализации подпрограммы 1 «Создание в Вышневолоцком городском округе комфортной среды для туристов и экскурсантов» за 2023 год все показателей задач не исполненыПодпрограмма 2 «Развитие туристской инфраструктуры в Вышневолоцком городском округе» направлена на решение двух задач:а) задача «Создание инфраструктуры по наиболее значимым направлениям развития туризма Вышневолоцкого городского округа»:- Показатель «Количество разработанных туристических маршрутов на территории Вышневолоцкого городского округа» исполнено на 0 %;б) задача 2 «Оказание консультационной и методологической поддержки представителям туристской индустрии Вышневолоцкого городского округа» в Вышневолоцком городском округе»:- Показатель «Наличие содействия» исполнен на 0 %.По результатам реализации подпрограммы 2 «Развитие туристской инфраструктуры в Вышневолоцком городском округе» за 2023 год все показатели задач не исполнены.Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления туристских услуг» направлена на решение двух задач:1. задача 1 «Развитие кадрового потенциала туристской индустрии Вышневолоцкого городского округа»:

- Показатель «Численность сотрудников туристской индустрии Вышневолоцкого городского округа прошедших обучение» исполнен на 0%;1. задача 2 «Включение событийных мероприятий, проводимых на территории Вышневолцокого городского округа, в календарь событий Тверской области»:

- Показатель «Количество событийных мероприятий, проводимых на территории Вышневолоцкого городского округа, включенных в календарь событий Тверской области» исполнен на 0%.По результатам реализации подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления туристских услуг» за 2023 год все показатели задач не исполнены.Денежные средства по мероприятию «Проведение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Вышневолоцком городском округе» освоены на 0%.Основные результаты реализации программы:1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области "Развитие туризма в Вышневолоцком городском округе на 2020-2025 годы" (далее - муниципальная программа) в 2023 году составил: = 0,002. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде: = 0,003. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле: = 0,00Программа реализована в отчетном году не эффективно.Приложение 12к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образованияВышневолоцкий городской округ Тверской области «Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»за 2023 год Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 18 (с изменениями) (далее – Программа). Главный администратор программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа. Администраторы муниципальной программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа, Администрация Вышневолоцкого городского округа; Управление архитектуры и градостроительства Администрации Вышневолоцкого городского округа.Целью программы является обеспечение комфортной современной городской среды на территории Вышневолоцкого городского округа, улучшение качества автомобильных дорог муниципального образования Вышневолоцкий городской округ.Достижение цели программы характеризуется показателями: 1. Удовлетворенность населения состоянием городской среды Вышневолоцкого городского округа. В плане на 2023 год значение показателя равно 26%. Фактическое значение показателя составляет 26%, т.е. без отклонений.2. Удовлетворенность населения состоянием автомобильных дорог Вышневолоцкого городского округа. В плане на 2023 год значение показателя равно 19,7%. Фактическое значение показателя составляет 19,7 %, т.е. без отклонений.Программа состоит из 5 программ:1) подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области»;2) подпрограмма 2 «Создание комфортной городской среды на территории Вышневолоцкого городского округа»;3) подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Вышневолоцкого городского округа»;4) подпрограмма 4 «Участие в программе поддержки местных инициатив»;5) подпрограмма 5 «Развитие и благоустройство муниципального образования Вышневолоцкий городской округ».Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области» направлена на решение 4 задач:- задача 1 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Тверской области 3 класса, государственные полномочия по содержанию которых переданы органам местного самоуправления муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области»;- задача 2 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа»;- задача 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа»;- задача 4 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Вышневолоцкого городского округа».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99 % (в связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств).По результатам реализации подпрограммы 1 за 2023 год из 4 показателей задач все исполнены в полном объеме.Показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Имеются отклонения по следующим мероприятиям:- мероприятие 1.001 «Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» задачи 1 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Тверской области 3 класса, государственные полномочия по содержанию которых переданы органам местного самоуправления муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области». В плане на 2023 год стоит показатель 22 324,80 тыс.руб. Фактически показатель равен 22 324,79 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 2.001 «Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области» задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 158 788,80 тыс.руб. Фактически показатель равен 158 396,15 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 2.002 «Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области в рамках софинансирования» задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 20 359,45 тыс.руб.. Фактически показатель равен 20 343,53 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 3.001 «Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» задачи 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 15 866,90 тыс.руб.. Фактически показатель равен 15 866,88 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 3.002 «Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках софинансирования» задачи 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 1 767,48 тыс.руб.. Фактически показатель равен 1 762,99 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 3.003 «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, дворовых территорий и прилегающих к ним территорий» задачи 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 9 124,73 тыс.руб.. Фактически показатель равен 9 123,88 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 3.006 «Осуществление строительного контроля по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, дворовых территорий и прилегающих к ним территорий» задачи 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 3 134,00 тыс.руб.. Фактически показатель равен 3 124 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 4.001 «Расходы на проведение мероприятий в целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» задачи 4 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 5 059,70 тыс.руб.. Фактически показатель равен 5 059,66 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств.- мероприятие 4.002 «Расходы на проведение мероприятий в целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках софинансирования» задачи 4 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 565,28 тыс.руб.. Фактически показатель равен 562,18 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 4.004 «Техническая паспортизация обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Вышневолоцкого городского округа» задачи 4 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 1 025,60 тыс.руб.. Фактически показатель равен 1 025,59 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств.Остальные мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 1 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Подпрограмма 2 «Создание комфортной городской среды на территории Вышневолоцкого городского округа» направлена на решение 2 задач:- задача 1 «Обеспечение уличного освещения на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа»;- задача 2 «Содержание и озеленение территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98 % (в связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств).По результатам реализации подпрограммы 2 за 2023 год все 6 показателей задач исполнены в полном объеме.Имеется отклонение по следующему показателю мероприятия:- исполнен с превышением - показатель «Доставка, установка и демонтаж новогодних елей на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа»» задачи 2 «Содержание и озеленение территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит 2 штуки, фактически показатель равен 6. В связи с благоустройством общественных территорий Вышневолоцкого городского округа в 2021, 2022, 2023 годах появилась необходимость установок новогодних елей на территории парка Текстильщиков, на набережной Олега Матвеева, в парке Коммунаров, в микрорайоне МДОК.Остальные показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Имеется отклонение по следующему мероприятию:- мероприятие 1.001 «Поставка электроэнергии для уличного освещения города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа» задачи 1 «Обеспечение уличного освещения на территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 20 033,00 тыс.руб.. Фактически показатель равен 19 202,77 тыс.руб. Согласно утвержденных лимитов в размере 20 033,00 тыс.руб. заключен муниципальный контракт с АО «ТверьАтомЭнергоСбыт» на поставку электроэнергии для уличного освещения города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа. Контракт исполнен на сумму 19 202,77 тыс.руб.Остальные мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 2 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Вышневолоцкого городского округа» направлена на решение 2 задач:- задача 1 «Развитие автомобильного транспорта»;- задача 2 «Работа с обращениями жителей Вышневолоцкого городского округа по организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Вышневолоцкого городского округа».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99 % (в связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств).По результатам реализации подпрограммы 3 за 2022 год из 2 показателей задач 1 исполнен в полном объеме.- 1 исполнен с превышением - показатель «Количество обращений граждан по вопросам транспортного обслуживания» задачи 2 «Работа с обращения жителей Вышневолоцкого городского округа по организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит 37 штук, фактически показатель равен 65. Количество обращений граждан по вопросам транспортного облуживания увеличилось в связи с увеличением сроков внедрения новой транспортной модели «Транспорт Верхневолжья» на территории Вышневолоцкого городского округа; со срывами рейсов осуществления перевозок, т.к. у организаций-перевозчиков имеется значительный недокомплект водительского состава и кондукторов; подвижной состав, выпускаемый на маршрутную сеть Вышневолоцкого городского округа имеет достаточный износ. Остальные показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Имеются отклонения по следующим мероприятиям:- мероприятие 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» задачи 1 «Развитие автомобильного транспорта». В плане на 2023 год стоит показатель 23 649,80 тыс.руб.. Фактически показатель равен 23 647,40 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 1.002 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках софинансирования» задачи 1 «Развитие автомобильного транспорта». В плане на 2023 год стоит показатель 5 912,45 тыс.руб.. Фактически показатель равен 5 911,85 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 1.005 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета» задачи 1 «Развитие автомобильного транспорта». В плане на 2023 год стоит показатель 5 606,10 тыс.руб. Фактически показатель равен 5 059,50 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципального контракта образовалась экономия бюджетных средств.Остальные мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 3 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Подпрограмма 4 «Участие в программе поддержки местных инициатив» направлена на решение 8 задач:- задача 1 «Участие в программах поддержки местных инициатив»;- задача 2 «Ремонт дорожного покрытия, дорог (проездов)»;- задача 3 «Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»;- задача 4 «Ремонт, капитальный ремонт, монтаж уличного освещения»;- задача 5 «Установка, благоустройство детских площадок»;- задача 6 «Установка, устройство спортивных площадок»;- задача 7 «Установка скейт площадки»;- задача 8 «Замена проходного лестничного марша между многоквартирным домом №9 и многоквартирным домом №11 по ул. Баумана в г. Вышний Волочек Тверской области».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99 % (в связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств).По результатам реализации подпрограммы 4 за 2022 год из 8 показателей задач все исполнены в полном объеме.Показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Имеются отклонения по следующим мероприятиям:- мероприятие 1.016 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Благоустройство парка по ул. Коммунаров в г.Вышний Волочек Тверской области (2 этап))» задачи 1 «Участие в программах поддержки местных инициатив». В плане на 2023 год стоит показатель 1 437,21 тыс.руб. Фактически показатель равен 1 437,20 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 2.037 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Ремонт участка автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 15 по ул. Тепличный проезд и по Рылеевскому проезду до дома № 9 в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 2 «Ремонт дорожного покрытия, дорог (проездов)». В плане на 2023 год стоит показатель 535,84 тыс.руб. Фактически показатель равен 532,78 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 2.040 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Войкова от ул. Дзержинского д.32/22 до д.39 по ул. Академика Павлова в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 2 «Ремонт дорожного покрытия, дорог (проездов)». В плане на 2023 год стоит показатель 464,31 тыс.руб. Фактически показатель равен 455,03 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 2.041 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Войкова от ул. Академика Павлова д.39 до д.27 по ул. Бежецкая в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 2 «Ремонт дорожного покрытия, дорог (проездов)». В плане на 2023 год стоит показатель 464,10 тыс.руб. Фактически показатель равен 459,46 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 4.067 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Капитальный ремонт уличного освещения по набережной Цнинского канала от ул. Ванчакова линия до Ленинградского шоссе в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 4 «Ремонт, капитальный ремонт, монтаж уличного освещения». В плане на 2023 год стоит показатель 417,70 тыс.руб. Фактически показатель равен 415,25 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 4.068 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Сиверсова от ул. Красных Печатников до ул. Парижская Коммуна в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 4 «Ремонт, капитальный ремонт, монтаж уличного освещения». В плане на 2023 год стоит показатель 324,42 тыс.руб. Фактически показатель равен 274,13 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 4.069 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Капитальный ремонт уличного освещения от многоквартирного дома № 23 по ул. Правды в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 4 «Ремонт, капитальный ремонт, монтаж уличного освещения». В плане на 2023 год стоит показатель 309,27 тыс.руб. Фактически показатель равен 224,61 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств;- мероприятие 5.043 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Установка детской площадки в парке Крылова в г. Вышний Волочек Тверской области)» задачи 5 «Установка, благоустройство детских площадок». В плане на 2023 год стоит показатель 122,31 тыс.руб. Фактически показатель равен 84,36 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств.Остальные мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 3 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Подпрограмма 5 «Развитие и благоустройство муниципального образования Вышневолоцкий городской округ» направлена на решение 3 задач:- задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа с учетом индекса качества городской среды»;- задача 2 «Создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа»;- задача 3 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа в соответствии с едиными требованиями и современными технологиями, направленными на создание благоприятной (комфортной) городской среды».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99 % (в связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств).По результатам реализации подпрограммы 5 за 2023 год из 4 показателей задач все исполнены в полном объеме.Показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Имеется отклонение по следующему мероприятию:- мероприятие 3.003 «Поддержка муниципальных программ формирования городской среды» задачи 3 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории города Вышний Волочек Вышневолоцкого городского округа в соответствии с едиными требованиями и современными технологиями, направленными на создание благоприятной (комфортной) городской среды». В плане на 2023 год стоит показатель 25 215,60 тыс.руб. Фактически показатель равен 25 174,63 тыс.руб. В связи с проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов образовалась экономия бюджетных средств.Остальные мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 3 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Основные результаты реализации программы:1. Индекс достижения плановых значений показателей программы – 1,00.2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы – 1,00.3. Критерий эффективности реализации программы – 1,00.Программа реализована в отчетном году эффективно.С целью эффективного управления реализацией программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность ответственных лиц по исполнению мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех исполнителей при реализации программы.Приложение 13к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» за 2023 гМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 19 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Использование и охрана земель муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на 2020-2025 годы»Главный администратор муниципальной программы – Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа.Администратор муниципальной программы - Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства адмистрации Вышневолоцкого городского округа.Целью муниципальной программы является Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, рекреационного и историко-культурного потенциала соответствующих территорий муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, способности этих земель быть основой осуществления хозяйственной и иной деятельности. Показателем 1, характеризующим достижение цели 1 «Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, рекреационного и историко-культурного потенциала соответствующих территорий муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, способности этих земель быть основой осуществления хозяйственной и иной деятельности» является: «Количество проверок, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, и выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки». Показателем 2, характеризующим достижение цели 1 «Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, рекреационного и историко-культурного потенциала соответствующих территорий муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, способности этих земель быть основой осуществления хозяйственной и иной деятельности, является: «Количество проверок за исполнением мероприятий, проведенных на основании выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий, сооружений и других видов работ, нарушающих поверхностный слой и влекущих снос зеленых насаждений, ликвидация последствий загрязнения и захламления земель и иных мероприятий связанных с нарушением земель».Показателем 3, характеризующим достижение цели 1 «Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, рекреационного и историко-культурного потенциала соответствующих территорий муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, способности этих земель быть основой осуществления хозяйственной и иной деятельности, является: «Количество ликвидированных несанкционированных свалок ТКО на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю».Программа состоит из двух подпрограмм: подпрограмма 1 «Муниципальный земельный контроль»;подпрограмма 2 «Предотвращение процессов, ухудшающих состояние земель».Подпрограмма 1 направлена на решение 2 задач:а) задача 1 «Обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской области, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность»;б) задача 2 «Увеличение доходной части бюджета муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области».Подпрограмма 2 направлена на решение 2 задач:а) задача 1 «Сохранение и восстановление почв при проведении работ, связанных с нарушением земель»;б) задача 2 «Поддержание территории Вышневолоцкого городского округа в надлежащем санитарном состоянии».По результатам реализации подпрограмм за 2023 не все показатели задач и мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме. Фактические показатели меньше плановых по следующим причинам:1. Получен отказ Прокураторы Тверской области в согласовании плана проверок муниципального земельного контроля на 2023 год в связи с отсутствием оснований. Пунктом 11.3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее-Постановление) установлено, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4 постановления, до 2030 года в планы проведения плановых проверок при осуществлении муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/74449814/entry/20000) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/#/document/12164247/entry/200) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», включаются плановые проверки только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.В 2024 году в рамках видов муниципального контроля, внеплановые проверки проводятся исключительно по основаниям, указанным в части 3 Постановления.В связи с чем, плановые и внеплановые проверки физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и плановые (рейдовые) осмотры в 2023 году не проводились. В 2023 году Управлением земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа проводились только профилактические мероприятия. В соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2023 год на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области, гражданам и юридическим лицам направлено 43 предостережения, проведено 21 консультирование с разъяснениями обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений.2. Выдано меньше, чем запланировано ордеров на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий, сооружений и других видов работ, нарушающих поверхностный слой и влекущих снос зеленых насаждений, ликвидация последствий загрязнения и захламления земель и иных мероприятий, связанных с нарушением земель", т.к. ордера выдаются по факту обращений заинтересованных лиц.3. Запланированный объем денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2023 году, составил 50 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.Основные результаты реализации программы:1. Индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,50.
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы – 1,00.
3. Критерий эффективности реализации программы 0,50.

Приложение 14к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 год Пояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» за 2023 год.Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Благоустройство Вышневолоцкого городского округа и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 20 (с изменениями) (далее – Программа). Главный администратор программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа. Администраторы программы:а) Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа;б) Управление территориальной политики и социально-административного развития Администрации Вышневолоцкого городского округа.Целью программы является улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Вышневолоцкого городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Вышневолоцкого городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.Достижение цели программы характеризуется одним показателем: удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг Вышневолоцкого городского округа. В плане на 2023 год значение показателя равно 19,6 %. Фактическое значение показателя составляет 19,6 %, т.е. без отклонений.Программа состоит из 4 программ:1) подпрограмма 1 «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа»;2) подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа»;3) подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа»;4) Обеспечивающая подпрограмма.Подпрограмма 1 «Реформирование и развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории Вышневолоцкого городского округа» направлена на решение 3 задач:- задача 1 «Создание эффективной системы управления жилищным фондом на территории Вышневолоцкого городского округа»;- задача 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа»;- задача 3 «Повышение уровня газификации Вышневолоцкого городского округа».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96 %. Причина отклонения от плановых показателей:1. В связи с увеличением срока получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства, срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по ул. Спортивная продлен до 01.03.2024. Оплата по вышеуказанному контракту будет произведена только после выполнения всего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом.По результатам реализации подпрограммы 1 за 2023 год из 4 показателей задач все исполнены в полном объеме.Имеются отклонения по следующим показателям мероприятий:- показатель «Разработка проектно-сметной документации инженерных сетей коммунального хозяйства и объектов муниципального хозяйства» задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 1 штука, фактически показатель равен 0. В связи с увеличением срока получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства, срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по ул. Спортивная продлен до 01.03.2024. Оплата по вышеуказанному контракту будет произведена только после выполнения всего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом; - показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»» задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 2 штуки, фактически показатель равен 1. В соответствии с Распоряжением Правительства Тверской области строительство двух модульных автоматизированных котельных было объединено в один муниципальный контракт с поэтапным выполнением работ на каждую котельную;- показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета Тверской области» задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 2 штуки, фактически показатель равен 1. В соответствии с Распоряжением Правительства Тверской области строительство двух модульных автоматизированных котельных было объединено в один муниципальный контракт с поэтапным выполнением работ на каждую котельную; - показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета» задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 2 штуки, фактически показатель равен 1. В соответствии с Распоряжением Правительства Тверской области строительство двух модульных автоматизированных котельных было объединено в один муниципальный контракт с поэтапным выполнением работ на каждую котельную;Остальные показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Имеются отклонения по следующим мероприятиям:- мероприятие 2.002 «Проектирование, строительство, ремонт, аварийное обслуживание инженерных сетей коммунального хозяйства и объектов муниципального хозяйства» задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель 2 578,50 тыс.руб., фактически показатель равен 272,48 тыс.руб. В связи с увеличением срока получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства, срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по ул. Спортивная продлен до 01.03.2024. Оплата по вышеуказанному контракту будет произведена только после выполнения всего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом;- административное мероприятие 2.004 «Разработка технического задания для утверждения инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Вышневолоцкого городского округа» задачи 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса на территории Вышневолоцкого городского округа». В плане на 2023 год стоит показатель «да», фактически стоит «нет». Техническое задание для утверждения инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Вышневолоцкого городского округа в 2023 году не разработано, в связи с отказом Подрядной организации (ООО «Волочек-Спецстрой») от выполнения работ.Остальные мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 1 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния территории Вышневолоцкого городского округа» направлена на решение 4 задач:- задача 1 «Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»;- задача 2 «Проведение мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных на территории Вышневолоцкого городского округа»;- задача 3 «Содержание мест захоронений на территории Вышневолоцкого городского округа»;- задача 4 «Повышение уровня благоустройства территории Вышневолоцкого городского округа».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 %.По результатам реализации подпрограммы 2 за 2023 год из 6 показателей задач все исполнены в полном объеме.Показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 2 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышневолоцкого городского округа» направлена на решение 3 задач:- задача 1 «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве на территории Вышневолоцкого городского округа»;- задача 2 «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере на территории Вышневолоцкого городского округа»;- задача 3 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Вышневолоцкого городского округа».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 %.По результатам реализации подпрограммы 3 за 2023 год из 6 показателей задач все исполнены в полном объеме.Показатели мероприятий и административных мероприятий исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Мероприятия и административные мероприятия подпрограммы 3 исполнены в полном объеме. Отклонений нет.Основные результаты реализации программы:1. Индекс достижения плановых значений показателей программы – 1.002. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы – 0,97.3. Критерий эффективности реализации программы – 1,03.Программа реализована в отчетном году эффективно.С целью эффективного управления реализацией программы разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность ответственных лиц по исполнению мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех исполнителей при реализации программы.Приложение 15к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования  Вышневолоцкий городской округ Тверской области за 2023 годПояснительная запискак отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» за 2023 годМуниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы», утверждена постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 24 «О муниципальной программе муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области «Развитие инфраструктуры сельской территории Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» (с изменениями). Главный администратор программы – Управление территориальной политики и социально-административного развития сельских территорий администрации Вышневолоцкого городского округа.Администратор муниципальной программы - Управление территориальной политики и социально-административного развития сельских территорий администрации Вышневолоцкого городского округа.Цель программы «Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельской территории Вышневолоцкого городского округа».Достижение цели программы характеризуется 4 показателями: Показатель 1 «Количество общественных мест, приведенных в надлежащее состояние»В плане на 2023 год значение показателя равно 17. Фактическое значение показателя составляет 17, т.е. без отклонений.Показатель 2 «Количество мест захоронений и памятных мест, приведенных в надлежащее состояние».В плане на 2023 год значение показателя равно 3. Фактическое значение показателя составляет 3, т.е. без отклонений.Показатель 3 «Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в надлежащем состоянии» В плане на 2023 год значение показателя равно 252 км. Фактическое значение показателя составляет 252 км, т.е. без отклонений.Показатель 4 «Количество проектов, реализованных на сельских территориях и территории поселка Красномайский с учетом общественного мнения»В плане на 2023 год значение показателя равно 100%. Фактическое значение показателя составляет 100%, т.е. без отклонений.Программа состоит из 3 подпрограмм: 1. подпрограмма 1 «Содержание и благоустройство сельских территорий и территории поселка Красномайский" (далее - подпрограмма 1);

2)подпрограмма 2 «Организация похоронного дела" (далее – подпрограмма 2);3)подпрограмма 3 ««Поддержка местных инициатив по развитию сельских территорий и территории поселка Красномайский» (далее - подпрограмма 3);4) Обеспечивающая подпрограмма.Подпрограмма 1 «Содержание и благоустройство сельских территорий и территории поселка Красномайский» направлена на решение 5 задач:- задача 1 «Содержание и озеленение сельских территорий и территории поселка Красномайский Вышневолоцкого городского округа»,- задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях и территории поселка Красномайский», - задача 3 «Организация деятельности по сбору ТКО в сельских населенных пунктах и поселке Красномайский»,- задача 4 «Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог местного значения на сельских территориях и территории поселка Красномайский»,- задача 5 «Организация работ по приведению в нормативное состояние адресного хозяйства на сельских территориях и территории поселка Красномайский».Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95%. Остаточные денежные средства образовались за счет экономии либо за счет того, что платежи за декабрь 2023г за электроэнергию, газ, тепло, воду будут оплачены в январе 2024г.Имеются отклонения по следующим мероприятиям:**-**мероприятие 1.001"Озеленение памятных мест на территории округа, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев". В плане на 2023г стоит 2643,88 тыс. руб., фактически оплачено 2471,91 тыс. руб. Неосвоенные деньги были утверждены в конце декабря 2023г, заключить муниципальные контракты не было возможности, т.к. финансовый год заканчивался.- мероприятие 1.003 "Содержание и организация работы спецтехники, используемой при проведении работ по благоустройству территорий" В плане на 2023г стоит 2601,30 тыс. руб., фактически оплачено 2451,99 тыс. руб. Неосвоенные деньги – экономия заработной платы трактористов, за счет высвободившихся ставок.- мероприятие 1.004 «Финансирование расходов по уличному освещению, включая ремонт и замену светильников». В плане на 2023г стоит 10093,75 тыс. руб., фактически оплачено 9517,97 тыс. руб. Оплата счетов за декабрь 2023г (включая энергосервисные контракты) будет в январе 2024г.- мероприятие 2.001 «Затраты по содержанию пожарной техники, пожарных депо и помещений для размещения пожарной техники». В плане на 2023г стоит 3602,87 тыс. руб., фактически оплачено 3217,61 тыс. руб. Оплата по коммунальным услугам (свет, тепло, газ, вода, связь) за декабрь 2023г будет осуществляться в январе 2024г.- Мероприятие 2.003 "Содержание общественных мест" В плане на 2023г стоит 592,0 тыс. руб., фактически оплачено 558,00 тыс. руб. Разница образовалась за счет того что оплата по коммунальным услугам (свет) за декабрь 2023г и содержание и обслуживания пруда-отстойника будет осуществляться в январе 2023г.Мероприятие 4.001 "Финансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения" В плане на 2023г стоит 13460,00 тыс. руб., фактически оплачено 13092,81 тыс. руб. Экономия денежных средств. По результатам реализации подпрограммы 1 за 2023 год все показатели исполнены в полном объеме. По показателям мероприятий и административных мероприятий отклонений нет.Подпрограмма 2 "Организация похоронного дела" На основании заключения КСП №33 от 10.04.2020 Управление развития территорий не наделено полномочиями по организации похоронного дела. На основании этого финансирование по данным мероприятиям на 2023г не выделялось. Показатели равны «0».Подпрограмма 3 "Поддержка местных инициатив по развитию сельских территорий и территории поселка Красномайский" направлена на решение 6 задач:а) задача 1 «Привлечение населения к решению вопросов по улучшению качества жизни на селе»;б) задача 2 «Подготовка документов для участия в областных программах»;в) задача 3 «Ремонт дорожного покрытия, дорог (проездов)»;г) задача 4 «Ремонт, капитальный ремонт, монтаж уличного освещения»;д) задача 5 «Установка, благоустройство детских и спортивных площадок»;е) задача 6 «Благоустройство кладбищ, территорий»;ё) задача 7 «Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения»;ж) задача 8 «Благоустройство, строительство, ремонт противопожарных объектов»;з) задача 9 «Капитальный ремонт, ремонт объектов культуры и спорта»;- задача 1 «Привлечение населения к решению вопросов по улучшению качества жизни на селе» - без финансирования, состоит из показателей и административных мероприятий. Все выполнены в полном объеме без отклонений.-задача 2 «Подготовка документов для участия в областных программах» - включает следующие мероприятия:- Мероприятие 2.004 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан». В плане на 2023г стоит общая сумма 490,0 тыс. руб., фактически оплачено 345,38 тыс. руб. Экономия денежных средств. По показателям мероприятий отклонений нет.По Показателю 1 «Количество реализованных программ по поддержке местных инициатив» Мероприятия 2.004 «Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области за счет средств местного бюджета, юридических лиц и вкладов граждан» отклонений нет, всего реализовано в 2023г - 12 проектов;По Мероприятиям 4.022 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Ремонт уличного освещения по ул. Воровского в пгт. Красномайский Вышневолоцкого городского округа Тверской области)», 6.018 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Приобретение косилки роторной навесной КРН-2,1Б (или эквивалент) для нужд Северного территориального отдела Управления развития территорий Вышневолоцкого городского округа)», 6.019 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Приобретение косилки роторной навесной КРН-2,1Б (или эквивалент) для нужд Южного территориального отдела Управления развития территорий Вышневолоцкого городского округа)», 6.020 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Приобретение косилки роторной навесной КРН-2,1Б(или эквивалент) для нужд Восточного территориального отдела Управления развития территорий Вышневолоцкого городского округа)», 7.035 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Вышневолоцкая и ул.Шоссейная пгт. Красномайский Вышневолоцкого городского округа Тверской области)», 8.008 «Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки местных инициатив (Обустройство гаража под пожарную машину по адресу: Вышневолоцкий городской округ, деревня Лужниково, улица Солнечная, напротив дома №7)», 8.009 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Обустройство гаража под пожарную машину по адресу: Вышневолоцкий городской округ, деревня Лужниково, улица Солнечная, напротив дома №7)». Задача 4 «Ремонт, капитальный ремонт, монтаж уличного освещения», Задача 6 «Благоустройство кладбищ, территорий», Задача 7 «Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения», Задача 8 «Благоустройство, строительство, ремонт противопожарных объектов» – образовалась экономия денежных средств, за счет проведение аукционов на выполнение работ по проектам ППМИ и снижения начальной максимальной цены контракта. По результатам реализации подпрограммы 3 за 2023 год все показатели задач исполнены в полном объеме. Основные результаты реализации программы:1. Индекс достижения плановых значений показателей программы – 1,00.
2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы – 0,96.
3. Критерий эффективности реализации программы – 1,04.

Программа по показателям реализована в отчётном году эффективно.  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |