Согласовано

Председатель Комитета по делам культуры

 Тверской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Шевченко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

**Отчет по плану мероприятий развития отрасли «Культура»**

**Вышневолоцкого района за третий квартал 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Ед.изм. | Второй квартал | Третий квартал | Четвертый квартал | Краткая информация о выполнении мероприятия и его социальном эффекте |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Мероприятие 1.**  *Развитие библиотечного дела, формирование информационно-библиотечной системы Тверской области, в том числе:* - Утверждение плана мероприятий по оснащению сельских библиотек компьютерной техникой, комплектованию библиотечных фондов библиотек - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Тыс.руб.Да/нетДа/нет | 0Дада | 0 Да да |  100,0Дада |  300,0 Да да |  300,0 Да да |  | Финансирование согласно плану хозяйственной деятельности План утвержден согласно ВЦП «Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.»Размещение на сайте администрации Вышневолоцкого района |
| **Показатель 1 мероприятия 1.** *Увеличение числа сельских библиотек, компьютеризированных за отчетный период , в сравнении с предыдущим годом*  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Планируется компьютеризировать сельскую библиотеку за счет средств местного бюджета |
| **Показатель 2 мероприятия 1.** *Увеличение числа библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом.* | Ед. |  0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Планируется подключить Интернет в наиболее востребованных населенных пунктах  |
| **Показатель3 мероприятия1.** *Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей за отчетный период в сравнении с предыдущим годом*  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | Планируется выполнить до конца года |
| **Показатель 4 мероприятия 1.** *Увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом.*  | Ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | Произведена подписка согласно выделенных средств местного бюджета |
| **Показатель 5 мероприятия 1.** *Увеличение числа посещений библиотек за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом* | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Сведения будут предоставлены согласно отчетам |
| **Мероприятие 2.** *Сохранение и развитие традиционного народного творчества, в том числе:*- Утверждение плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества, включающего подготовку и размещение информационных стендов о развитии и сохранении традиционного народного творчества в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования и учреждениях культуры; проведение тематических бесед о сохранении и развитии традиционного народного творчества; организацию выставок образцов продукции мастеров традиционных народных художественных промыслов и ремесел и т.д. - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | Тыс.руб.Да/нетДа/нет | 15,0Дада | 15,0Дада | 15,0Дада | 15,0Дада |  15,0   Дада  |  | Проведены мероприятия согласно ВЦП»Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района»План утвержден согласно ВЦП»Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.»Размещение на сайте администрации Вышневолоцкого района |
| **Показатель 1 мероприятия 2.** *Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества* *за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом.*  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Планируется выполнить до конца года(данные стат.отчетов) |
| **Показатель 2 мероприятия 2.** *Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества* *за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом.*  | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | Планируется выполнить до конца года(данные стат.отчетов) |
| **Мероприятие 3.** *Развитие культурно-досуговой деятельности* | Тыс.руб. | 25,0 |  25,0 | 25,0 | 25,0 |  25,0 |  | Проведены мероприятия согласно ВЦП»Развитие сферы культуры Вышневолоцкого района» |
| **Показатель 1 мероприятия 3.** *Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом.* | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Проведены мероприятия к 240-летию Вышневолоцкого уезда |
| **Показатель 2 мероприятия 3.** *Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, по сравнению с предыдущим годом.* | Чел. | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |  | Проведены мероприятия к 240-летию Вышневолоцкого уезда |
| **Мероприятие 4.** *Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе:*- Формирование перечня учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ - Формирование перечня оборудования, необходимого для учреждений культуры - Составление паспортов безопасности учреждений культуры в целях антитеррористической защищенности- Утверждение плана мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры - Предоставление информации о предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на укрепление материально-технической базы учреждений культуры - Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана мероприятий в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |  Тыс.руб.Да/нетДа/нетДа/нетДа/нетДа/нетДа/нет |  895,26ДаДаНетДаДаДа | 895,26ДаДаНетДаДаДа | 1005,26ДаДаНетДаДаДа | 1216,62ДаДаНетДаДаДа |  1417,0 ДаДа Да   Да ДаДа |  | Проведены мероприятия согласно ВЦП»Развитие сферы культуры Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.»Перечни сформированы согласно ВЦП»Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.»Планируется выполнить до конца годаПлан утвержден согласно ВЦП»Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.»Информация будет предоставлена по итогам финансовых отчетовРазмещение на сайте администрации Вышневолоцкого района |
| **Показатель1 мероприятия 4.** *Доля учреждений культуры, требующих проведения ремонтных работ.* | % | 46 | 46 | 44 | 44 | 42 |  | Проведены мероприятия согласно ВЦП «Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.» |
| **Показатель 2 мероприятия 4.** *Доля учреждений культуры, полностью отвечающих требованиям пожарной безопасности.* | % | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | Проведены мероприятия согласно ВЦП «Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013 гг.» |
| **Мероприятие 5.** *Расширение видов и увеличение объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, в том числе:* - Утверждение нормативного правового акта о платных услугах, предоставляемых учреждениями культуры - Предоставление в Комитет по делам культуры Тверской области выписки из решения о бюджете муниципального образования об объеме платных услуг,предоставляемых учреждениями культуры.  | Тыс.руб.Да/нетДа/нет | 200,0Данет | 200,0Данет | 200,0Данет | 476,893Данет | 476,893ДаДа |  | Выполняется реализация муниципального заданияИнформация будет предоставлена по итогам финансовых отчетов |
| **Мероприятие 6.** *Обеспечение условий для организации учебного процесса и повышения квалификации кадров культуры* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1 мероприятия 6.** *Заключение договоров о повышении квалификации и профессиональной переподготовки специалистов сферы культуры* | Да/нет | нет | нет | нет | нет | Да |  | Договора будут заключены с училищем культуры им.Н.Львова |
| **Показатель 2 мероприятия 6.** *Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации за текущий год*  | Чел. |  1 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | Пройдены курсы повышения квалификации при училище культуры им.Н.Львова |
| **Мероприятие 7.** *Контрактно-целевая подготовка специалистов сферы культуры* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Показатель 1 мероприятия 7.** *Заключение соглашений о взаимодействии между Комитетом по делам культуры Тверской области по подготовке высококвалифицированных кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием*.  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Планируется заключить договор согласно поданной заявке |
|  **Показатель 2 мероприятия 7.** *Направление заявок в Комитет по делам культуры Тверской области о потребности в специалистах культуры и искусства.*  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Заявка направлена в Комитет по делам культуры Тверской области |
| **Показатель 3 мероприятия 7.** *Количество заключенных договоров о целевой контрактной подготовке специалистов в сфере культуры.*   | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Планируется заключить договор согласно поданной заявки |
| **Мероприятие 8.** *Организация предоставления дополнительного образования детей, в том числе:*- Утверждение плана работы, информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса учреждения, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы- размещение в открытом доступе информации о реализации плана.  | Да/нетДа/нет | Дада | Дада | Дада | Дада | Дада |  | План утвержден согласно ВЦП»Развитие отрасли культура Вышневолоцкого района на 2011-2013гг.»Размещение на сайте музыкальных школ  |
| **Показатель 1 мероприятия 8.** *Процент охвата детей, проживающих в муниципальном образовании, дополнительным музыкальным образованием.* | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,1 |  | Данные отчетов |
| **Показатель 2 мероприятия 8.** *Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг* | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | Данные согласно, опроса населения |
| **Мероприятие 9.** *Стимулирование труда работников сферы культуры* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1 мероприятия9** Доля стимулирующего фонда оплаты труда в общем объеме фонда оплаты труда работников культуры. | % | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |  23,4 |  | Данные согласно финансовых отчетов и возможностей бюджета МО «Вышневолоцкий район» |
| **Показатель 2. мероприятия 9.** Рост заработной платы педагогических работников детских музыкальных школ за отчетный период по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | Будет повышена с 01.10 2012г. |
| **Мероприятие 10***. Поддержка и развитие средств массовой информации* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1 мероприятия 10.** Предоставление субсидий АНО«Редакция газеты Земля Вышневолоцкая» | Тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  210,0 |  | Финансирование согласно ВЦП «Развитие отрасли культура на 2011-2013гг.» |
| **Показатель 2. мероприятия 10.** Размещение публикаций на сайте АНО«Редакция газеты Земля Вышневолоцкая» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Да/нет | да | да | да | да |  да |  | Размещение на сайте администрации Вышневолоцкого района |

Глава Вышневолоцкого района Н.П.Рощина