

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

Постановление

от 12.11.2020 № 410

г. Вышний Волочек

**Об утверждении плана мероприятия**

**по отбору общественных территорий**

**Вышневолоцкого городского округа,**

**подлежащих благоустройству в первоочередном**

**порядке в 2022 году**

В целях организации проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках **реализации муниципальной программы,** утвержденной постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 18 «О муниципальной программе муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области **«**Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы**»**, Администрация Вышневолоцкого городского округа **постановляет:**

1.Утвердить план мероприятия по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году согласно приложению.

1. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа С.Б. Богданова.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и размещению на сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению АдминистрацииВышневолоцкого городского округаот 12.11.2020 № 410 |

План мероприятия

по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Ответственная структура |
| 1 | Прием предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2020-2025 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году | с11.01.2021 по 10.02.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 2 | Утверждение и опубликование в средствах массой информации перечня общественных территорий, сформированного для проведения общественной комиссией голосования по отбору общественных территорий | до 16.02.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 3 | Формирование состава территориальных счетных комиссий | до 18.02.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 4 | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 05.03.2021 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Вышневолоцкого городского округа  |
| 5 | Ознакомление и рассмотрение дизайн-проекта с учетом предложений благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 15.03.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 6 | Опубликование в средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 17.03.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 7 | Принятие и опубликование постановления Администрации Вышневолоцкого городского округа «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий»  | до 01.03.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 8 | Проведение информационной компании с разъяснением порядка отбора проектов, приглашением жителей прийти и выбрать проекты, с разъяснением порядка голосования | с 01.03.2021 по 15.03.2021 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округаУправление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округаУправление по обеспечению деятельности Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 9 | Проведение голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем | с 26.04.2021 по 30.05.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 10 | Подведение итогов рейтингового голосования | Не позднее5 дней со дня проведения голосования | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 11 | Официальное опубликование итогов голосования | Не позднее7 дней со дня подведения итогов голосования | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |
| 12 | Корректировка муниципальной программы Вышневолоцкого городского округа ««Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» с учетом результатов голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий | до 30.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 13 | Подача заявки на получение субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальной программы Вышневолоцкого городского округа ««Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»  | до 31.07.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина