

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **Вышневолоцкого городского округа**

 **Тверской области**

 Постановление

от 06.02.2020. № 61

 г. Вышний Волочек

**Об утверждении плана проведения**

**общественного обсуждения**

**и рейтингового голосования по**

**отбору общественных территорий**

**Вышневолоцкого городского округа**

В целях организации проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках **реализации муниципальной программы,** утвержденной постановлением Администрации Вышневолоцкого городского округа от 25.12.2019 № 18 **«**Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы**»**, Администрация Вышневолоцкого городского округа **постановляет:**

1. Утвердить план проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа согласно приложению.

1. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа С.Б. Богданова.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и размещению на официальном сайте Вышневолоцкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округаот 06.02.2020 № 61 |

План проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования

по отбору общественных территорий Вышневолоцкого городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Ответственная структура |
| 1 | Прием предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2020-2025 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2020 и 2021 годах | с 10.01.2020 по 09.02.2020 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 2 | Утверждение и опубликование в средствах массой информации перечня общественных территорий, сформированного для проведения общественной комиссией голосования по отбору общественных территорий | до 14.02.2020 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 3 | Формирование состава территориальных счетных комиссий | до 15.02.2020 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 4 | Подготовка и опубликование в средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 13.02.2020 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Вышневолоцкого городского округа  |
| 5 | Ознакомление и рассмотрение дизайн-проекта с учетом предложений благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 23.02.2020 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 6 | Принятие и опубликование постановления Администрации Вышневолоцкого городского округа «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий»  | до 15.02.2020 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 7 | Проведение информационной компании с разъяснением порядка отбора проектов, приглашением жителей прийти и выбрать проекты, с разъяснением порядка голосования | с 15.02.2020 по 01.03.2020 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 8 | Проведение голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем | до 01.03.2020 | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 9 | Подведение итогов рейтингового голосования | Не позднее5 дней со дня проведения голосования | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 10 | Официальное опубликование итогов голосования | Не позднее7 дней со дня подведения итогов голосования | Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 11 | Корректировка муниципальной программы Вышневолоцкого городского округа ««Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы» с учетом результатов голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий | до 31.03.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа |
| 12. | Подача заявки на получение субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальной программы Вышневолоцкого городского округа ««Формирование современной городской среды Вышневолоцкого городского округа на 2020-2025 годы»  | 01.04.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройстваАдминистрации Вышневолоцкого городского округа |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина