# АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШНЕВОЛОЦКОГО   РАЙОНА

## Т В Е Р С К О Й    О Б Л А С Т И

|  | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- | --- |
| 23.05.2019 | г. Вышний Волочек | № 78 |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 годов, Администрация Вышневолоцкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вышневолоцкого района            Петрова С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а так же размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» в сети «Интернет».

И.о. Главы Вышневолоцкого района                                                        С.П. Петров

Приложение

к постановлению Администрации

Вышневолоцкого района от 23.05.2019 г. № 78

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подвести итоги прошедшего отопительного сезона с учетом имевших место нарушений и недостатков предоставления жилищно-коммунальных услуг | май-июнь 2019 г.ода | Первый заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Петров С.П.), Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), Заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Морозов Д.Г.) |
| 2 | Разработать и утвердить в установленном порядке план мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. | июнь 2019 г. | Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 3 | Обеспечить сбор информации о выполнении планов работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в зимних условиях и проведении текущего и капитального ремонтов жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей и объектов социальной сферы | сентябрь 2019 года | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), Заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Морозов Д.Г.), Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 4 | Организовать сбор и обработку данных по подготовке к отопительному сезону по месячной форме федерального государственного статисти-ческого наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 и представить обобщенные сведения в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | с 01 июля 2019 года по 01 ноября 2019 года ежемесячно в срок не позднее 30 числа отчетного месяца | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.) |
| 5 | Провести оценку технического состояния жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и обеспечить к началу отопительного сезона выполнение мероприятий по их подготовке и устранению нарушений, указанных в актах и предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, со сроками окончания работ до 10.09.2019 года, учреждения образования – к 15. 08.2019 года | май-июнь 2019 года | Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 6 | Провести гидравлические испытания тепловых сетей; внести изменения в планы подготовки к осенне-зимнему периоду по результатам гидравлических испытаний | май 2019 года июнь 2019 года | Предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации социальной сферы Вышневолоцкого района |
| 7 | Образовать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов | июнь 2019 года | Первый заместитель главы администрации Вышневолоцкого района (Петров С.П.), Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), |
| 8 | Обеспечить завоз твердого топлива для отопительных котельных в расчете 45-суточной потребности | до 01 октября 2019 года | Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 9 | Уточнить планы действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы | до 22 сентября 2019 года | Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района совместно с коммунально-технической службой Вышневолоцкого района |
| 10 | Определить порядок взаимодействия администрации Вышневолоцкого района и администраций сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района, оперативных служб и организаций при ликвидации аварийных ситуаций | сентябрь 2019 года | Коммунально-техническая служба Вышневолоцкого района, Главы поселений Вышневолоцкого района, Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 11 | Составить декларации о потреблении энергетических ресурсов | до 31 марта 2019 года, следующего за отчетным | Руководители муниципальных учреждений Вышневолоцкого района, предприятия ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 12 | Организовать работу по информированию населения о необходимости установки приборов учета потребляемых ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения | постоянно | Администрации сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района, Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.), руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 13 | Организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49, с учетом особенностей работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 21.06.2000 №141 | до 31 августа 2019 года | Руководители предприятий обслуживающих жилищно-коммунальный комплекс Вышневолоцкого района |
| 14 | Организовать работу по оплате текущих платежей и принятию мер для погашения задолженности за потребленные энергоресурсы | постоянно | Руководители предприятий ЖКХ Вышневолоцкого района |
| 15 | Осуществлять анализ по принятию соответствующих мер по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы | ежемесячно | Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов |
| 16 | Провести оценку готовности энергоснабжающих предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. с составлением актов и паспортов готовности | сентябрь 2019 года | Комиссия по проверке готовности предприятий, обслуживающих муниципальные энергоснабжающие объекты к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |
| 17 | Организовать ежедневный контроль за включением систем центрального отопления | с начала отопительного сезона до полного включения отопления | Управление по инфраструктурному развитию села администрации Вышневолоцкого района (Андреев С.П.) |
| 18 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | до 15 сентября 2019 года | Руководители предприятий, обслуживающих жилищно-коммунальный комплекс Вышневолоцкого района |