

**ГЛАВА**

**Вышневолоцкого городского округа**

Постановление

от 21.09.2020 № 16-пг

г. Вышний Волочек

**О проведении штабной**

**тренировки по гражданской**

**обороне**

# В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68­ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 20.06.2017 № 4210п - П4, Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2020 год (раздел 2, подраздел 2.1, пункт 95), утвержденным приказом МЧС России от 28.12.2019 №811, планом основных мероприятий муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, постановляю:

1. Провести в Вышневолоцком городском округе 02.10.2020 штабную тренировку по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации» (далее – ШТ).

2. Утвердить план проведения практических мероприятий на ШТ с администрацией Вышневолоцкого городского округа, предприятиями и организациями, расположенными на территории Вышневолоцкого городского округа (приложение 1).

3. Утвердить объекты гражданской обороны и объекты экономики муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, привлекаемые на ШТ в 2020 году (приложение 2).

4. Утвердить таблицу сигналов управления на ШТ (приложение 3).

5. Утвердить состав сил и средств Вышневолоцкого звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ВЗ ТТП РСЧС), привлекаемых на ШТ (приложение 4).

6. Руководителям сил и средств ВЗ ТТП РСЧС с личным составом, участвующим в ШТ, провести занятия по технике безопасности.

7. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа оказать методическую помощь руководителям предприятий и организаций в подготовке и проведению ШТ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Д.Г. Морозова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению Главы Вышневолоцкого городского округа  от 21.09.2020 № 16-пг |

ПЛАН

проведения практических мероприятий на штабной тренировке с администрацией Вышневолоцкого городского округа, предприятиями и организациями, расположенными на территории Вышневолоцкого городского округа

Тема: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации».

Цели:

1. Отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления и сил Вышневолоцкого звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ВЗ ТТП РСЧС) и гражданской обороны (далее – ГО) всех уровней, а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

2. Повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц ВЗ ТТП РСЧС по вопросам организации выполнения мероприятий по приведению в готовность ГО в Российской Федерации и управления силами ГО при ведении ГО.

3. Совершенствование слаженности действий органов управления и сил ВЗ ТТП РСЧС, повышение эффективности их применения при ведении ГО и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в очагах поражения (зонах ЧС).

4. Проверить реальности показателей Планов гражданской обороны.

5. Проверить реальность Планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Выработать единый подход к действиям при управлении силами и средствами Вышневолоцкого городского округа при выполнении мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

7. Совершенствовать готовность органов управления Вышневолоцкого городского округа к работе в экстремальных ситуациях.

8. Дать участникам штабной тренировки практику в организации практических мероприятий.

Состав участников:

руководящий состав Вышневолоцкого городского округа, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вышневолоцкого городского округа, комиссия по повышению устойчивого функционирования Вышневолоцкого городского округа, эвакуационная комиссия Вышневолоцкого городского округа, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа, руководители организаций и учреждений, на которые возложены задачи выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатные аварийно – спасательные формирования (далее - НАСФ) и нештатные формирования гражданской обороны (далее - НФГО) Вышневолоцкого городского округа и объектов экономики, уполномоченные на решения задач в области ГО, МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа».

Астрономическое время проведения и продолжительность:с 01:00 02.10.2020 по 17:00 02.10.2020.

Место проведения:администрация Вышневолоцкого городского округа (далее – ВГО), территория муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области и объектов экономики.

| № п/п | Наименование района, города, объекта | Содержание практических мероприятий | Место и время проведения мероприятий | Руководитель практических мероприятий | Привлекаемые силы и средства | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Вышневолоцкого городского округа».  Продолжительность: по астрономическому времени: 16 часов (с 01:00 до 17:00 02.10.2020);  по оперативному времени 40 часов (с 01:00 02.10.2020 до 17:00 03.10.2020).  1-й учебный вопрос. Отработка вопросов оповещения и сбора руководящего администрации Вышневолоцкого городского округа и сил гражданской обороны Вышневолоцкого городского округа. | | | | | | |
| 1. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «ВОЖДЬ 7497» от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО.  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  01.00-01.20  02.10.2020 | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 2. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС Вышневолоцкого городского округа доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО, проводит оповещение по спискам №1 и №2 | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  01.00-01.20  02.10.2020 | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 2-й учебный вопрос.Выполнения мероприятий по ГО в целях повышения уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. | | | | | | |
| 3. | Вышневолоцкий городской округ | Сбор группы контроля муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области | Администрация ВГО.  Группа контроля  03.30  02.10.2020 | Начальник группы контроля | Личный состав групп контроля | Посредники |
| 4. | Вышневолоцкий городской округ | Проводится сбор руководящего состава Администрации Вышневолоцкого городского округа и руководителей спасательных служб ГО округа, для участия в совещании, место сбора определяется решением Главы Вышневолоцкого городского округа | Администрация ВГО г. Вышний Волочёк,  01:20 – 04:00  02.10.2020 | Руководитель гражданской обороны ВГО | Начальники спасательных  служб ГО ВГО, руководящий состав Администрации ВГО | Посредники |
| 5. | Вышневолоцкий городской округ | Совещание по постановке задач по тренировке. Проводится заслушивание должностных лиц о проведенных мероприятиях, затем работа участников тренировки организуется в пунктах постоянного размещения (на повседневных пунктах управления). | Администрация ВГО  04.00 – 05:30  02.10.2020  Помещение ЕДДС г. Вышний Волочек, оборудованное ВКС  09:00 – 10:00  01.10.2019 | Руководитель гражданской обороны ВГО | Начальники спасательных  служб ГО ВГО, руководящий состав Администрации ВГО | Посредники |
| 6. | Вышневолоцкий городской округ | Развёртывание и организация работы группы контроля муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области по выполнению мероприятий ГО с отработкой вопросов:  - координации и контроля за проведением мероприятий по ГО при введении в действие Плана ГО и защиты населения;  - осуществление сбора и обмена информацией в области ГО | Администрация ВГО.  Группа контроля  04.30  02.10.2020 | Начальник группы контроля | Личный состав групп контроля | Посредники |
| 7. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «БЛЮЗОКЛАД 2098» от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  04.30  02.10.2020  (оперативное время 16:30 02.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 8. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС ВГО доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО, проводит оповещение по спискам | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  04:30 – 04:50  02.10.2020  (оперативное время 16:30 – 16:50 02.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 9. | Вышневолоцкий городской округ | Проверка готовности к выводу оперативной группы Администрации ВГО, оперативных групп организаций и предприятий, расположенных на территории ВГО, убывающих на запасные пункты управления (далее – ЗПУ) | Территория Вышневолоцкого городского округа 04.40  02.10.2020  (оперативное время 16:40 02.10.2020) | Руководители оперативных групп | Личный состав оперативных групп | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители организаций и предприятий |
| 10. | Вышневолоцкий городской округ | Выход оперативных групп на ЗПУ для их подготовки к работе по управлению ГО, приведению в готовность средств связи и установление связи с взаимодействующими пунктами управления, проверка систем жизнеобеспечения, организация медицинского обеспечения и питания по принятому решению Президента Российской Федерации (оперативное задание) | Территория ВГО 05.00  02.10.2020  (оперативное время 17:00 02.10.2020) | Руководители оперативных групп | Личный состав оперативных групп | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители организаций и предприятий |
| 11. | Вышневолоцкий городской округ | Проведение мероприятий по:  - введение круглосуточного дежурства руководящего состава ГО в пунктах постоянного размещения;  - уточнение расчетов на проведение эвакуационных мероприятий;  - уточнение готовности безопасных районов для размещения эвакуируемого населения;   * уточнению плана ГО и защиты населения, формализованных документов по ГО и основных показателей ГО; * уточнению порядка представления донесений в группу контроля, взаимодействия и обмена информацией в области ГО при выполнении мероприятий по ГО; * уточнению состава, задач и порядка работы должностных лиц. уполномоченных на решение задач в области ГО и входящих в составы оперативных групп, выводимых на 3ПУ;   - уточнению с органами военного  управления маршрутов, порядка использования транспорта, техники и коммуникаций для проведения  эвакуационных мероприятий и создания группировки сил ГО в безопасных районах;  - приведение в готовность учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты населения;  - организация круглосуточного дежурства групп и звеньев по обслуживанию защитных сооружений ГО | Территория ВГО.  Пункты постоянной дислокации  04:00 – 09:00  02.10.2020  (оперативное время 04:00 – 21:00 02.10.2020) | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители гражданской обороны организаций и предприятий | Начальники спасательных служб ГО ВГО.  Руководитель ГО организаций и предприятий, руководители НАСФ и НФГО ВГО | Посредники |
| 12. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «СТАРТ 4212» от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО.  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  05:00  02.10.2020  (оперативное время 17:00 02.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 13. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС ВГО доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  05:00 – 05:20  02.10.2020  (оперативное время 17:00 – 17:20 02.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 14. | Вышневолоцкий городской округ | Организация работы оперативных групп по управлению, координации и осуществлению контроля выполнения мероприятий ГО с ЗПУ при передаче управления с повседневных пунктов управления | Территория ВГО  08:30  02.10.2020  (оперативное время 20:30 02.10.2020) | Руководители оперативных групп | Личный состав оперативных групп | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители организаций и предприятий |
| 15. | Вышневолоцкий городской округ | Селекторное совещание МЧС России с ЗПУ: заслушивание руководителей ГО ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ЦА МЧС России, территориальных органов и организаций МЧС России о проведенных мероприятиях | Территория ВГО  09:00  02.10.2020  (оперативное время 21:00 02.10.2020) | Заместитель министра МЧС России | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители организаций и предприятий | Посредники |
| 16. | Вышневолоцкий городской округ | Развертывание и перевод постов радиационного и химического наблюдения, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на круглосуточное дежурство.  Развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.  Вывоз на пункты выдачи средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, индивидуальных противохимических пакетов и другого имущества, предназначенного для обеспечения населения и личного состава сил гражданской обороны.  Приведение в готовность объектов и защитных сооружений гражданской обороны для укрытия работников организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.  Проверка готовности систем связи и оповещения гражданской обороны.  Приведение в готовность в пунктах постоянного размещения (без прекращения производственной деятельности) аварийно-спасательных формирований.  Координация и контроль за проведением мероприятий по ГО | Территория ВГО  09:00 – 12:00  02.10.2020  (оперативное время 21:00 02.10.2020– 00:00 03.10.2020) | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители гражданской обороны организаций и предприятий | Начальники спасательных служб ГО ВГО,  руководители и личный состав СНЛК, НАСФ и НФГО ВГО | Посредники |
| 17. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «ВЫЛЕЗАНИЕ 0914» от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области. Вводная №2 (возникновение ЧС). Проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизированных систем централизованного оповещения ГО с запуском электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и передачей по телевидению и радио информации о проводимой тренировке по ГО | Администрация ВГО.  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  10:00  02.10.2020  (оперативное время 22:00 02.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 18. | Вышневолоцкий городской округ | Заседание КЧС и ОПБ ВГО | Администрация ВГО.  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  10:00  02.10.2020  (оперативное время 22:00 02.10.2020) | Председатель КЧС  и ОПБ ВГО | Члены КЧС  и ОПБ ВГО | Посредники |
| 19. | Вышневолоцкий городской округ | Проведение заседания эвакуационной комиссии ВГО | Администрация ВГО.  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  10:10  02.10.2020  (оперативное время 22:10 02.10.2020) | Председатель эвакокомиссии ВГО | Состав эвакуационной комиссии ВГО | Посредники |
| 20. | Вышневолоцкий городской округ | Проведение заседания комиссии- по повышению устойчивого  функционирования экономики в ВГО | Администрация ВГО.  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  10:25  02.10.2020  (оперативное время 22:25 02.10.2020) | Председатель комиссии  ПУФ ВГО | Состав комиссии по повышению  устойчивого функционирования ВГО | Посредники |
| 21. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС ВГО доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО, доводит сигнал по спискам | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  10:00 – 10:20  02.10.2020  (оперативное время 22:00 – 22:20 02.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 22. | Вышневолоцкий городской округ | Уточнение планирующих и формализованных документов в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.  Загрузка имущества, оборудования, запасов материально-технических средств на транспортные средства сил РСЧС и ГО.  Выдвижение сил РСЧС и ГО в зоны условных ЧС (очагов поражения) различными способами, с последующим размещением подразделений (формирований) в полевых условиях в автономном режиме.  Размещение подразделений (формирований) в полевых условиях в автономном режиме. Организация непосредственной подготовки личного состава, техники, оборудования и материальных средств к проведению АСДНР | Территория ВГО  10:00 – 12:00  02.10.2020  (оперативное время 22:00 02.10.2020 – 00:00 03.10.2020) | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители гражданской обороны организаций и предприятий | Начальники спасательных служб ГО ВГО,  руководители и личный состав СНЛК, НАСФ и НФГО ВГО | Посредники |
| 23. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «ВЕРТЛЮГ 0791» (оперативный скачок на 12 часов) от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  12:00  02.10.2020  (оперативное время 12:00 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 24. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС ВГО доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО, проводит оповещение по спискам | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  12:00 – 12:50  02.10.2020  (оперативное время 12:00 – 12:50 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 25. | Вышневолоцкий городской округ | Развертывание подвижных пунктов управления в районах возникновения условных ЧС.  Организация работы повседневного органа управления РСЧС (МКУ «ЕДДС Вышневолоцкого городского округа») и гражданской обороны по сбору и обмену оперативной информацией о ходе ликвидации ЧС. Представление донесений (информации) о ходе проведения АСДНР по линии оперативных дежурных служб органов повседневного управления РСЧС (ЕДДС, ДДС). Координация деятельности органов управления РСЧС и гражданской обороны всех уровней.  Отработка вопросов организации управления силами Администрации ВГО и организаций, взаимодействия с органами управления и силами Главного Управления МЧС России по Тверской области в ходе выполнения практических мероприятий по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах условных ЧС).  Работа органов, осуществляющих управление РСЧС и гражданской обороны, с подвижных пунктов управления по сбору данных обстановки и выработке решения на ликвидацию ЧС | Территория ВГО  12:00 – 14:00  02.10.2020  (оперативное время 12:00 – 14:00  03.10.2020) | Руководитель группы контроля, руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО, начальник ЕДДС | Личный состав группы контроля, Управления ГОЧС администрации ВГО, ЕДДС, ДДС | Посредники |
| 26. | Вышневолоцкий городской округ | Развертывание постов радиационного и химического наблюдения, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны. | - Вышневолоцкая метеостанция Тверского ЦГМС  09:00 – 09:30  02.10.2020  (оперативное время 21:00 - 21:30 02.10.2020);  - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области в Вышневолоцком городском округе»  09:30 – 10:00  02.10.2020  (оперативное время 21:30 - 22:00 02.10.2020) | Руководитель Вышневолоцкой метеостанции Тверского ЦГМС,  главный врач | Начальники спасательных служб ГО ВГО, личный состав СНЛК | Посредники |
| 27. | Вышневолоцкий городской округ | Приведение в готовность ЗС ГО «Вышневолоцкой ЦРБ», отработка действий звена по приведению в готовность убежищ гражданской обороны, организация укрытия работников | Вышневолоцкая ЦРБ  10:00 – 10:30  02.10.2020  (оперативное время 22:00 - 22:30 02.10.2020) | Руководитель гражданской обороны «Вышневолоцкой ЦРБ» | Состав звена по обслуживанию защитного сооружения | Посредники |
| 28. | Вышневолоцкий городской округ | Разворачивание сборного эвакуационного пункта | г. Вышний Волочёк,  ул. Шмидта, д.194  10:30 – 11:00  02.10.2020  (оперативное время 22:30 - 23:00 02.10.2020) | Председатель эвакуационной комиссии ВГО, руководитель СЭП | Члены СЭП № 1п | Посредники |
| 29. | Вышневолоцкий городской округ | Развертывание станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники | Город Вышний Волочек,  ООО «Комбинат коммунальных предприятий»  11:00 – 11:30  (оперативное время 23:00 - 23:30 02.10.2020)  ООО «ТехНика»  11:30 – 12:00  (оперативное время 23:30 02.10.2020- 00:00 03.10.2020) | Руководитель ООО «Комбинат коммунальных предприятий», руководители ООО «ТехНика» и ООО «Проспект» | Личный состав станций специальной обработки одежды и личный состав станции обеззараживания техники | Посредники |
| 30. | Вышневолоцкий городской округ | Приведение в готовность НАСФ и НФГО ВГО (ООО «Вышневолоцкая ТГК»; ГБУЗ «Вышневолоцкая ССМП»; ГБПОУ «Вышневолоцкий медицинский колледж»; ОАО «Вышневолоцкий МДОК»). Проведение смотров готовности личного состава, техники, оборудования, специальных средств | г. Вышний Волочёк,  12:00 – 14:00  02.10.2020  (оперативное время 12:00 - 14:00 03.10.2020) | Руководитель гражданской обороны ВГО | Начальники спасательных служб ГО ВГО | Посредники |
| 31. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «КЛАРЕТ 0151» (завершить практические мероприятия по проведению АСДНР) от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  14:00  02.10.2020  (оперативное время 14:00 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 32. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС ВГО доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО, проводит оповещение по спискам | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  14:00 – 14:50  02.10.2020  (оперативное время 14:00 – 14:50 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 33. | Вышневолоцкий городской округ | Осуществление сбора и обмена информацией в области гражданской обороны и защиты населения.  Совершение марша сил гражданской обороны и РСЧС в пункты постоянной дислокации | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  14:00 – 17:00  02.10.2020  (оперативное время 14:00 – 17:00 03.10.2020) | Руководитель ГО ВГО, руководители организаций и предприятий | Личный состав ЕДДС, ДДС, НАСФ, НФГО | Посредники |
| 34. | Вышневолоцкий городской округ | Селекторное совещание МЧС России с ЗПУ: заслушивание должностных лиц ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, ЦА МЧС России, территориальных органов и организаций МЧС России с ЗПУ о выполненных мероприятиях тренировки и подведение итогов тренировки | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  16:00  02.10.2020  (оперативное время 16:00 03.10.2020) | Заместитель министра МЧС России | Руководитель гражданской обороны ВГО, руководители организаций и предприятий | Посредники |
| 35. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «ЗАКАТ 4321» (частный отбой, возвращение оперативных групп в пункты постоянной дислокации) от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  16:50  02.10.2020  (оперативное время 16:50 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 36. | Вышневолоцкий городской округ | Получение сигнала «ДОЛГОФРИЗ 4566» (частный отбой, (отменить введение в действие планов гражданской обороны и защиты населения. Отбой штабной тренировки) от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Администрация ВГО  г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  17:00  02.10.2020  (оперативное время 17:00 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |
| 37. | Вышневолоцкий городской округ | Дежурный ЕДДС ВГО доводит сигнал до руководителя ГО ВГО, руководителя Управления ГОЧС администрации ВГО, проводит оповещение по спискам | г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.17  14:00 – 14:50  02.10.2020  (оперативное время 14:00 – 14:50 03.10.2020) | Начальник ЕДДС | Дежурная смена | Руководитель Управления ГОЧС администрации ВГО |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению Главы Вышневолоцкого городского округа  от 21.09. 2020 № 16-пг |

**Объекты**

гражданской обороны и объекты экономики муниципального образования Вышневолоцкий городской округ

Тверской области, привлекаемые на штабную тренировку в 2020 году

| № п/п | Объекты ГО | Адрес объекта ГО | ФИО  руководителя объекта ГО, (ОЭ) | Контактные телефоны руководителя объекта ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защитное сооружение ГО | ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая ЦРБ»,  г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, д. 40 | Радайкина  Алла Анатольевна | (48233) 6-12-85 |
| 2. | Сборный эвакуационный пункт | СЭП № 1п, МБОУ СОШ №19,  г. Вышний Волочёк, ул. Шмидта, д.194 | Воронина  Светлана Викторовна | (48233) 5-63-98 |
| 3. | Станция обеззараживания транспорта | ООО «Проспект», ООО «ТехНика»,  Московское шоссе, 99 | Коршунова  Елена Юрьевна | (48233) 6-30-31 |
| 4. | Пост радиационного, химического и биологического наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области. г. Вышний Волочек, ул. Ст. Разина, 39 | Петрова  Екатерина Николаевна | (48233) 5-84-83 |
| 5. | Пост радиационного, химического и биологического наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) | Вышневолоцкая метеостанция Тверского ЦГМС | Бывалина  Ольга Васильевна | (48233) 6-37-85 |
| 6. | НФГО | ООО «Вышневолоцкая ТГК»  г. Вышний Волочек, ул. Красная, дом 1 | Вересов  Александр Евгеньевич | (48233) 6-19-83 |
| 7. | НФГО | ОАО «Вышневолоцкий МДОК»,  ул. Лесозаводская, дом 3 (ПОО) | Филатов  Сергей Геннадьевич | (48233) 2-26-32 |
| 8. | НФГО | ГБУ «Вышневолоцкая станция по борьбе с болезнями животных», ул. Красноармейская дом 38 | Шувалова  Наталья Владимировна | (48 233) 6-23-09 |
| 9. | НАСФ | ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая станция скорой медицинской помощи», г. Вышний Волочек,  ул. Новгородская, 40 | Милюкова  Надежда Петровна | (48233) 6-13-53 |
| 10. | Станция специальной обработки одежды | ООО «Комбинат коммунальных предприятий»  г. Вышний Волочек, ул. Артюхина, д.52 | Курякин  Андрей Иванович | (48 233) 6-31-32 |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению Главы Вышневолоцкого городского округа  от 21.09. 2020 № 16-пг |

Таблица

сигналов управления на штабную тренировку

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание распоряжения | Сигнал |
| 1. | Начало тренировки. Ввести в действие планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) | ВОЖДЬ 7497 |
| 2. | Оперативный скачок на 12 часов | БЛЮЗОКЛАД 2098 |
| 3. | Вводная № 1 (в результате действий ДРГ на территории Российской Федерации выведены из строя повседневные пункты управления. Руководителям ГО организовать управление с ЗПУ) | СТАРТ 4212 |
| 4. | Вводная № 2 (возникновение ЧС) | ВЫЛЕЗАНИЕ 0914 |
| 5. | Оперативный скачок на 12 часов | ВЕРТЛЮГ 0791 |
| 6. | Завершить практические мероприятия по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах условных ЧС) (возвращение сил ГО и РСЧС в пункты постоянной дислокации) | КЛАРЕТ 0151 |
| 7. | Частный отбой (возвращение оперативных групп в пункты постоянной дислокации) | ЗАКАТ 4321 |
| 8. | Отменить введение в действие планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны). Отбой штабной тренировки | ДОЛГОФРИЗ 4566 |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению Главы Вышневолоцкого городского округа  от 21.09. 2020 № 16-пг |

**Состав**

сил и средств Вышневолоцкого звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых на штабную тренировку

1. Руководящий состав ВЗ ТТП РСЧС.

2. КЧС и ОПБ Вышневолоцкого городского округа.

3. Городская эвакуационная комиссия Вышневолоцкого городского округа.

4. Комиссия ПУФ Вышневолоцкого городского округа.

5. Управление ГОЧС администрации Вышневолоцкого городского округа.

6. Объекты экономики Вышневолоцкого городского округа (приложение 2).

7. Руководящий состав спасательных служб Вышневолоцкого городского округа, на которые возложены задачи практического выполнения мероприятий гражданской обороне и проведения АСДНР.

8. Нештатные аварийно – спасательные формирования объектов экономики Вышневолоцкого городского округа (приложение 2).

9. Нештатные формирования гражданской обороны объектов экономики Вышневолоцкого городского округа (приложение 2).

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина